## Registro de interesados
Registro de interesados (Stakeholders)
Información de identificación | [6 empty] | Clasificación de los interesados
Nombre interesado | Cargo | Rol en el proyecto | Expectativas principales | Grado de influencia | Grado de interés | Fase de mayor interés | Interno / Externo | Partidario / Neutral / Reticente
Bastián Farías | Coordinador deportivo | Clave | Espera que el sistema optimice sus tareas manuales, automatizando la gestión de la asistencia y reduciendo el tiempo que dedica a estas tareas. Además, busca darle mayor visibilidad a los deportistas destacados, los seleccionados y las actividades deportivas dentro de la comunidad, facilitando la difusión de información y el acceso a los logros deportivos a través de la plataforma. Su objetivo es mejorar la eficiencia operativa y, al mismo tiempo, crear un espacio que promueva el reconocimiento de los deportistas. | 5 (muy alto) | 5 (muy alto) | Todas las fases. | Interno | Partidario
Entrenadores | Entrenadores | Primario | Garantizar que el sistema de funcione de manera eficiente y sin errores, permitiendole registrar correctamente la asistencia de sus jugadores en los entrenamientos. Además, espera que el sistema sea fácil de usar, optimizando los tiempos dedicados al registro de la asistencia y maximizando el enfoque en las actividades deportivas. | 3 (medio) | 4 (alto) | Implementación y ejecución. | Interno | Partidario
Preparador físico | Preparador físico | Primario | Garantizar que el sistema de funcione de manera eficiente y sin errores, permitiendole registrar correctamente la asistencia de sus jugadores en los entrenamientos. Además, espera que el sistema sea fácil de usar, optimizando los tiempos dedicados al registro de la asistencia y maximizando el enfoque en las actividades deportivas. | 3 (medio) | 4 (alto) | Implementación y ejecución. | Interno | Partidario
s/n | Seleccionado deportivo | Secundario | Espera un sistema que le permita acceder fácilmente a noticias relevantes del equipo, visualizar fotografías de los partidos, y consultar su perfil donde pueda verificar su porcentaje de asistencia a los entrenamientos. Además que la interfaz sea intuitiva y accesible desde cualquier dispositivo, permitiéndole estar al tanto de todas las actualizaciones sin complicaciones. | 2 (bajo) | 3(medio) | Implementación del sistema. | Interno | Neutral

## Instructivo
Registro de interesados (Stakeholders)
Columna | Instrucciones
Información de identificación
Nombre interesado | Nombre y apellido completo del interesado.
Cargo | Posición o cargo que la persona desempeña en la organización.
Rol en el proyecto | Papel que desempeña dentro del proyecto, el cual no necesariamente es el mismo del cargo o puesto desempeñado en la organización, por ejemplo: Dueño de proceso, Patrocinador, Líder de Proyecto, Especialista del área de negocio del cliente, Jefe de área de negocio del cliente, Asesor externo, Auditor de ente regulador, Miembro del comité de dirección del proyecto, Miembro del equipo del proyecto, entre otros.
#REF! | Datos necesarios para poder ubicar a la persona, por ejemplo dirección exacta de correo (físico), dirección de correo electrónico, teléfono fijo, teléfono móvil, nombre de usuario de chat o Skype y cualquier otra información necesaria.
Información de evaluación
Expectativas principales | Beneficios que el interesado espera obtener del proyecto, o también que esperan ganar (o perder) como consecuencia del proyecto. Balancear las expectativas de todos los interesados puede llegar a ser todo un reto para la Gerencia de proyectos.
Grado de influencia | Es el grado de "poder" que el interesado tiene para afectar positiva o negativamente el resultado o éxito del proyecto.
Grado de interés | Es el grado en el cual el interesado es afectado positiva o negativamente (según su punto de vista) por el proyecto, pudiendo ser Bajo, Medio y Alto.
Fase de mayor interés | Fase del ciclo de vida del proyecto en la cual el interesado está más involucrado, concentra sus intereses o tiene mayor grado de actividad.
Clasificación
Interno / Externo | Los interesados internos son personas y grupos que trabajan directamente en la organización ejecutora del proyecto, como por ejemplo empleados, gerentes y los dueños de la empresa. Los interesados externos son personas o grupos no directamente relacionados con la organización, pero que tienen interés e influencia, por ejemplo accionistas, entes gubernamentales, proveedores o subcontratistas, grupos de la sociedad (asociaciones civiles), clientes y acreedores.
Partidario / Neutral / Reticente | Un aspecto importante de la gerencia de interesados es poder identificar la postura de estos frente al proyecto, dado que las estrategias de gestión de cada interesado pueden variar dependiendo si el interesado ejerce su influencia para favorecer el proyecto, obstaculizarlo o se muestra neutral.