## Hoja1
FASES | Agosto |  |  | Septiembre |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre |  | Persona Encargada
| Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 5 | Sem 6 | Sem 7 | Sem 8 | Sem9 | Sem 10 | Sem 11 | Sem 12 | Sem 13 | Sem 14 | Sem 15 | Sem 16 | Sem 17
Fase 1: Inicio
1.1 Definir alcance y objetivos del proyecto | [17 empty] | Camila | bar: Agosto Sem 1
1.2 Investigación y análisis de los requerimientos | [17 empty] | Camila | bar: Agosto Sem 1
1.3 Identificación de Stakeholders | [17 empty] | Camila | bar: Agosto Sem 1
1.4 Desarrollar el Acta de constitución | [17 empty] | Josefa/Camila | bar: Agosto Sem 1
Fase 2: Planificación
2.1 Desarrollar el "Plan de dirección de proyecto" | [17 empty] | Josefa/Camila | bar: Agosto Sem 2
2.2 Desarrollar EDT | [17 empty] | Camila | bar: Agosto Sem 3
2.3 Realizar estimación de costos | [17 empty] | Camila | bar: Agosto Sem 3
2.4 Diseño de la arquitectura del sistema | [17 empty] | Equipo TI | bar: Agosto Sem 3 to Septiembre Sem 4
2.5 Diseño de la base de datos | [17 empty] | Gustavo | bar: Agosto Sem 3 to Septiembre Sem 4
2.6 Creación de wireframes y prototipo | [17 empty] | Josefa/Camila | bar: Septiembre Sem 4
2.7 Planificación de la calidad y recursos | [17 empty] | Josefa/Camila | bar: Septiembre Sem 4
2.8 Desarrollar el cronograma del proyecto | [17 empty] | Camila | bar: Septiembre Sem 4
2.9 Desarrollar plan de gestión de riesgos | [17 empty] | Josefa/Camila | bar: Septiembre Sem 4
Fase 3: Ejecución (Desarrollo)
3.1 Desarrollo del sistema (Frontend - Backend) | [17 empty] | Josefa/Camila | bar: Septiembre Sem 5 to Septiembre Sem 6
3.2 Desarrollo del sistema (Backend) | [17 empty] | Gustavo | bar: Septiembre Sem 7 to Octubre Sem9
3.3 Pruebas unitarias | [17 empty] | Equipo TI | bar: Octubre Sem9
3.4 Pruebas de integración | [17 empty] | Equipo TI | bar: Octubre Sem 10
3.4 Gestión de comunicación | [17 empty] | Josefa/Camila | bar: Octubre Sem 10
3.5 Pruebas funcionales | [17 empty] | Equipo TI | bar: Octubre Sem 10 to Octubre Sem 11
3.6 Corrección de errores | [17 empty] | Equipo TI | bar: Octubre Sem 11 to Noviembre Sem 12
Fase 4: Monitoreo y control
4.1 Seguimiento del cronograma | [17 empty] | Josefa/Camila | bar: Noviembre Sem 12
4.2 Identificación de variaciones de costos | [17 empty] | Josefa/Camila | bar: Noviembre Sem 12
4.3 Validación del cumplimiento de los requerimientos establecidos | [17 empty] | Josefa/Camila | bar: Noviembre Sem 12
4.4 Monitoreo de riesgos | [17 empty] | Equipo TI | bar: Noviembre Sem 13
4.5 Mitigación de riesgos | [17 empty] | Equipo TI | bar: Noviembre Sem 13
4.6 Validación del cumplimiento de los estándares de calidad | [17 empty] | Josefa/Camila | bar: Noviembre Sem 14
4.7 Solicitud de cambios | [17 empty] | Camila | bar: Noviembre Sem 14
4.8 Implementación de cambios | [17 empty] | Equipo TI | bar: Noviembre Sem 14
4.9 Validación de alcance | [17 empty] | Josefa/Camila | bar: Noviembre Sem 14
Fase 5: Cierre
5.1 Capacitación de usuarios | [17 empty] | Equipo TI | bar: Noviembre Sem 15
5.2 Documentos de aceptación del proyecto | [17 empty] | Josefa/Camila | bar: Noviembre Sem 15
5.3 Desarrollo de Acta de cierre | [17 empty] | Josefa/Camila | bar: Noviembre Sem 15
5.4 Documentación de lecciones aprendidas | [17 empty] | Camila | bar: Noviembre Sem 15
5.5 Cierre de proyecto | [17 empty] | Equipo TI | bar: Noviembre Sem 15