## Recursos x Actividad
Matriz de Asignación de Responsabilidades (RACI)
Roles / Responsabilidades: R: Responsable, A: Aprobador, C: Consultado, I: Informado.
Actividad |  | Roles / Responsabilidades
ID Actividad | Actividad | Gustavo Burgos | Josefa Grandón | Camila Morales
1 | Definir alcance y objetivos del proyecto | C | R, A | C
2 | Investigación y análisis de los requerimientos | C | A | R
3 | Identificación de Stakeholders | C | A | R
4 | Desarrollar el Acta de constitución | I | R, A | C
5 | Desarrollar el "Plan de dirección del proyecto" | I | R, A | C
6 | Desarrollar EDT | I | R, A | C
7 | Realizar estimación de costos | C | R, A | C
8 | Diseño de la arquitectura del sistema | R | A | C,I
9 | Diseño de la base de datos | R | A | C,I
10 | Creación de wireframes y prototipos | C,I | A | R
11 | Planificación de la calidad y recursos | I | R, A | C
12 | Desarrollar el cronograma del proyecto | I | A,C | R
13 | Desarrollar plan de gestión de riesgos | C | R, A | C
14 | Desarrollo del sistema (Frontend) | C | A | R
15 | Desarrollo del sistema (Backend) | R | A | C
16 | Pruebas unitarias | R | A | C
17 | Pruebas de integración | R | A | C
18 | Gestión de comunicación | R | A | C
19 | Pruebas funcionales | R | A,C | R
20 | Corrección de errores | R | A | R
21 | Seguimiento del cronograma | I | R | C
22 | Identificación de variaciones de costos | C | R | C
23 | Validación del cumplimiento de requerimientos | C | R, A | C
24 | Monitoreo de riesgos | C,I | R | C
25 | Mitigación de riesgos | C | R | C
26 | Validación del cumplimiento de estándares de calidad | C | R, A | C
27 | Solicitud de cambios | C | R | C
28 | Implementación de cambios | R | A | C
29 | Validación de alcance | C | R, A | C
30 | Capacitación de usuarios | C | A | R
31 | Documentos de aceptación del proyecto | C | R, A | C
32 | Desarrollo de Acta de cierre | C | R, A | C
33 | Documentación de lecciones aprendidas | C | R | C
34 | Cierre del proyecto | C | R, A | C

## Instrucciones
Matriz de Asignación de Responsabilidades (RACI)
Instrucciones
Elaborado por: www.pmoinformatica.com
Actividades y colaboradores
Columna | Instrucciones
ID Actividad | Se ingresa aquí el identificador (ID) de la actividad de proyecto, con el mismo número utilizado para identificar la actividad o paquete de trabajo en los documentos de proyecto.
Actividad | Se coloca el nombre completo de la actividad (Por ej. "Realizar levantamiento de información", "Elaborar Diseño Técnico", "Desarrollar Componente Java 001").
Colaboradores | Sustituir el texto de cada columbra de "Colaborador", con el nombre y apellido del integrante del equipo de proyecto que se asignará responsabilidades (Ej. Luis González, Alberto García, María Hernández).
Roles / Responsabilidades por Actividad | En cada renglón (fila) especificar el tipo de responsabilidad asociado al colaborador de la columna, con los siguientes valores posibles: R: Responsable, A: Aprobador, C: Consultado, I: Informado.
Roles y Responsabilidades
Rol / Responsabilidad | Descripción
R | Responsable: Este rol es el que realiza (ejecuta) el trabajo asociado con la actividad, lo habitual es que cada actividad tenga un solo "R", si existe más de uno es recomendable subdividir la actividad.
A | Aprobador: Es el encargado de aprobar (firmar), el trabajo realizado, a partir de esa aprobación, este se vuelve responsable por la actividad. Como regla general debe existir un solo "A" por actividad. Este rol es quien asegura que se ejecutan las tareas, por ejemplo Líderes de área técnica, área de gestión de proyecto, entre otros.
C | Consultado: Posee alguna información o capacidad que se necesita para mantener el trabajo. Se le informa y consulta información, de manera bidireccional con el responsable y/o aprobador.
I | Informado: Rol que debe ser informado sobre el progreso y los resultados del trabajo. En este caso la comunicación es unidireccional (se le da información pero no se recibe información).