## Registro de Riesgos
Listado de Riesgos: Gestión de Riesgos en Proyectos
Nro. De Ref. | Descripción del problema | Riesgo | Causas Raíz | Tipo | Categoría de Riesgo | Probabilidad | Impacto | Prioridad | Responsable | Respuesta predeterminada | Estrategia de Respuesta | Plan de Respuesta
R.1 | Retrasos en el cronograma | Estimaciones incorrectas o cambios no previstos | Gestión | Amenaza | Tiempo | Media | Alto | Alta | Jefe de Proyecto | Revisar y ajustar el cronograma | Mitigar | Implementar metodologías ágiles para una mejor estimación y seguimiento
R.2 | Problemas de integración Frontend-Backend | Falta de comunicación entre equipos de desarrollo | Técnico | Amenaza | Calidad | Alta | Alto | Alta | Equipo de Desarrollo | Realizar pruebas de integración | Prevenir | Establecer reuniones regulares entre equipos y definir estándares de API
R.3 | Cambios en los requerimientos | Mala identificación de requerimientos | Requisitos | Amenaza | Alcance | Alta | Alto | Alta | Equipo de desarrollo | Revisar y actualizar los requisitos | Mitigar | Implementar un proceso de gestión de cambios y mantener comunicación constante con el cliente
R.4 | Falta de adaptación de los usuarios | Resistencia al cambio o falta de capacitación | Operativo | Amenaza | Adaptación | Media | Medio | Media | Equipo de Capacitación | Proporcionar capacitación adicional | Mitigar | Desarrollar un plan de capacitación integral y recopilar feedback de los usuarios
R.5 | Problemas con la base de datos | Problemas con los procedimientos y/o tablas | Técnico | Amenaza | Rendimiento | Baja | Alto | Media | DBA | Optimizar la base de datos | Prevenir | Realizar pruebas de carga y optimización regularmente
R.6 | Eventos climáticos extremos | Desastres naturales imprevistos | Externo | Amenaza | Continuidad | Baja | Alto | Media | Jefe de Proyecto | Activar plan de continuidad de negocio | Transferir | Desarrollar y mantener actualizado un plan de recuperación ante desastres
R.7 | Fallas de seguridad | Vulnerabilidades no detectadas | Técnico | Amenaza | Seguridad | Media | Alto | Alta | Equipo de Seguridad | Aplicar parches de seguridad | Prevenir | Realizar auditorías de seguridad regulares y mantener actualizados los sistemas
R.8 | Pérdida de datos | Falta de respaldos o errores en la migración | Técnico | Amenaza | Datos | Baja | Alto | Media | DBA | Restaurar desde el último backup | Mitigar | Implementar un sistema de respaldo automático y realizar pruebas de restauración
R.9 | Problemas de rendimiento | Código ineficiente o hardware inadecuado | Técnico | Amenaza | Rendimiento | Media | Medio | Media | Equipo de Desarrollo | Optimizar código y/o actualizar hardware | Mitigar | Realizar pruebas de rendimiento regulares y optimizar continuamente
R.10 | Conflictos en el equipo | Falta de comunicación o diferencias personales | Interno | Amenaza | Equipo | Baja | Medio | Baja | Jefe de Proyecto | Mediar entre las partes en conflicto | Mitigar | Fomentar la comunicación abierta y realizar actividades de team building
R.11 | Falta de recursos | Mala planificación o recortes presupuestarios | Gestión | Amenaza | Recursos | Media | Alto | Alta | Jefe de Proyecto | Reasignar recursos o ajustar el alcance | Mitigar | Realizar una planificación detallada de recursos y mantener una reserva de contingencia
R.12 | Problemas de compatibilidad | Página no responsiva, no se adapta a distintos dispositivos y navegadores | Técnico | Amenaza | Calidad | Alta | Medio | Alta | Equipo de Desarrollo | Ajustar el diseño para mejorar la compatibilidad | Prevenir | Utilizar frameworks responsivos y realizar pruebas en múltiples dispositivos y navegadores
R.13 | Incumplimiento legal | Desconocimiento de normativas y falta de documentos | Legal | Amenaza | Cumplimiento | Baja | Alto | Media | Jefe de Proyecto | Consultar con asesoría legal | Transferir | Mantener un registro actualizado de requisitos legales y realizar auditorías periódicas
R.14 | Problemas de integración con sistemas existentes | Incompatibilidad de interfaces o protocolos | Técnico | Amenaza | Integración | Media | Alto | Alta | Equipo de Desarrollo | Desarrollar adaptadores o middleware | Mitigar | Realizar un análisis detallado de los sistemas existentes y planificar la integración desde el inicio
R.15 | Errores en la migración de datos | Incompatibilidad de formatos o corrupción de datos | Técnico | Amenaza | Datos | Media | Alto | Alta | DBA | Restaurar datos desde backups y corregir errores | Mitigar | Realizar pruebas de migración en un entorno de prueba y validar la integridad de los datos
R.16 | Retrasos en las pruebas | Falta de casos de prueba o errores complejos | Calidad | Amenaza | Tiempo | Alta | Medio | Alta | Equipo de Desarrollo | Aumentar recursos para pruebas | Mitigar | Desarrollar un plan de pruebas detallado y automatizar las pruebas cuando sea posible
R.17 | Problemas de usabilidad | Diseño poco intuitivo o falta de feedback de usuarios | Técnico | Amenaza | Calidad | Media | Medio | Media | Equipo de Desarrollo | Realizar pruebas de usabilidad y ajustar el diseño | Mitigar | Involucrar a los usuarios finales en el proceso de diseño y realizar pruebas de usabilidad regularmente
R.18 | Falta de documentación | Presión de tiempo o subestimación de su importancia de docuementos | Gestión | Amenaza | Calidad | Alta | Medio | Alta | Equipo de Desarrollo | Asignar recursos para completar la documentación | Prevenir | Incluir la documentación como parte integral del proceso de desarrollo y revisarla regularmente
R.19 | Problemas de escalabilidad | Arquitectura no preparada para crecimiento | Técnico | Amenaza | Rendimiento | Baja | Alto | Media | Equipo de Desarrollo | Rediseñar la arquitectura para mejorar la escalabilidad | Mitigar | Diseñar la arquitectura con la escalabilidad en mente desde el inicio y realizar pruebas de carga
R.20 | Dependencias externas | Retrasos o cambios en servicios de terceros | Externo | Amenaza | Tiempo | Media | Medio | Media | Jefe de Proyecto | Buscar alternativas o ajustar el cronograma | Mitigar | Mantener una lista actualizada de dependencias y tener planes de contingencia para servicios críticos

## Instructivo
Listado de Riesgos: Instructivo
Columna | Instrucciones
Nro. De Ref. | Numeración del riesgo según formato acordado, permite hacer referencia al riesgo por su número.
Descripción del problema | Describe las causas inmediatas (directas) que dan origen a la incertidumbre asociada con el riesgo.
Riesgo | Se expresa en términos del objetivo de proyecto que podría verse afectado, que son: Alcance, Cronograma, Costo y Calidad. Por ejemplo: Retraso en el cronograma, Costos mayores a los esperados, Alcance no aceptado por el cliente, fallos de calidad inaceptables, entre otros.
Causas Raíz | Se documenta con base en la investigación detallada del problema, identificando la causa que dio origen. Para identificar causas raíz se pueden utilizar métodos como la técnica de los 5 porqués que viene de la manufactura esbelta (Lean Manufacturing), ó la determinación de causas y efectos por medio de diagramas (Espina de pescado).
Tipo | Se marca con una X si el riesgo tiene un efecto adverso sobre el objetivo de proyecto (amenaza) o si tiene un efecto positivo (oportunidad).
Categoría de Riesgo | Categorías en las que se clasificaran los riesgos, según el catalogo de riesgos definido por la organización, por ejemplo, estos pueden ser: Económicos, Políticos, Clientes, Proveedores, Equipo de trabajo, tecnología, entornos (ambientes), entre otros.
Probabilidad | Se determina de forma cualitativa (con base en juicio experto) si la probabilidad de ocurrencia del riesgo es alta, media o baja, marcando con una X.
Impacto | Se determina de forma cualitativa (con base en juicio experto) si el impacto asociado con la ocurrencia del riesgo es alto, medio o bajo, marcando con una X.
Prioridad | El nivel de prioridad se asigna haciendo uso de una matriz de probabilidad e impacto. Riesgos de alta probabilidad e impacto serán más prioritarios que riesgos de baja probabilidad e impacto.
Responsable | Persona que puede ser del equipo de proyecto o no que será responsable de implementar los planes de respuesta y hacer seguimiento al riesgo. Puede ser un colaborador del proyecto (integrante del equipo), o puede ser algún implicado de la organización.
Estrategia de Respuesta | Indicar la estrategia del Plan de respuesta, según las siguientes opciones: - Para las amenazas: Evitar, Mitigar, Transferir o Aceptar. - Para las oportunidades: Explotar, Mejorar, Compartir o Aceptar.
Plan de Respuesta | Descripción de las acciones a tomar según la estrategia de respuesta seleccionada. Los planes de respuesta pueden implicar cambios en los procedimientos de trabajo, planificación de proyecto e inclusive decisiones de subcontratación con otros proveedores (en el caso de Transferir o Compartir). Si la estrategia seleccionada fue aceptar, el plan de respuesta se convierte en un plan de contingencia. En todos los casos deben evaluarse los riesgos residuales que permanecen después de la implementación de la respuesta.