## Presupuesto General (hidden)
Proyecto Sistema de Gestión Deportiva
Sueldos
Equipo TI |  | Meses | Cantidad | Monto mensual | Costo Final | Diario | 8hrs
Nombre | Cargo
Gustavo Burgos | Jefe de BDA | 3 | 1 | 1800000 | 5400000 | 60000 | 7500
Camila Morales | Jefe de Gestión | 3 | 1 | 1600000 | 4800000 | 53333.3333 | 6666.6667
Josefa Grandon | Jefe de proyecto | 3 | 1 | 1400000 | 4200000 | 46666.6667 | 5833.3333
TOTAL SUELDOS |  |  |  |  | 14400000
Material y Licencias
|  | Meses | Cantidad | Monto mensual | Costo Final
Equipos |  | 3 | 3 | 800000 | 7200000
Host |  | 3 | 1 | 25990 | 77970
Microsoft 365 |  | 3 | 3 | 6000 | 54000
Oracle |  | 3 | 2 | 11550 | 69300
TOTAL MATERIAL |  |  |  |  | 7401270
Gastos Indirectos
|  | Meses | Cantidad | Monto mensual | Costo Final | Monto Diario
Luz |  | 3 | 3 | 30000 | 270000
Viaje (Pase Escolar) |  | 3 | 24 | 5760 | 414720 | 240
Wifi |  | 3 | 3 | 19990 | 179910
TOTAL GASTOS INDIRECTOS |  |  |  |  | 864630
TOTAL |  |  |  |  | 22665900

## Por Recursos
Presupuesto de Proyecto
Elaborado por: pmoinformatica.com |  |  | % Reserva de Contingencia |  | 30%
Nombre del proyecto: SGD |  |  | Presupuesto | Reservas | Total
Fecha de Inicio: [12(08/2024] |  | Total | 20528750 | 6158625 | 26687375
Categoría | Recurso |  | Tipo de Unidades | Valor unitario/mensual | Presupuesto
Costos Directos |  |  |  |  | 20278800
Labor (Personal)
| Jefe de BDA |  | Horas / Jornadas | 7500 | 7560000
| Jefe de Gestión |  | Horas / Jornadas | 6666.6667 | 6720000
| Jefe de proyecto |  | Horas / Jornadas | 5833.3333 | 5880000
Consultoría |  |  |  |  | 0
| Patrocinador |  | Horas / Jornadas | 0 | 0
| Docente |  | Horas / Jornadas | 0 | 0
Licencias |  |  |  |  | 0
| Oracle 19c |  | Cantidad | 11550 | 0
| Microsoft 365 |  | Cantidad | 6000 | 90000
Viajes |  |  |  |  | 0
| Pase escolar |  | Cantidad | 240 | 28800
Costos Indirectos |  |  |  |  | 249950
| Luz |  | NA | 30000 | 150000
| Wifi |  | NA | 19990 | 99950

## Presupuesto Detallado
Presupuesto de Proyecto
Elaborado por: pmoinformatica.com |  |  |  |  | % Reserva de Contingencia |  | 0.3
Nombre del proyecto: SGD |  |  |  |  | Presupuesto | Reservas | Total
Fecha de Inicio: [12(08/2024] |  |  | Total |  | 20528750 | 6158625 | 26687375
Código | Tarea / Actividad | Elemento | Tipo de Recurso | Tipo de Unidades | Unidades | Valor unitario/mensual | Presupuesto
1 | Fase Inicio | [5 empty] | 1673750
| Adicionales | [5 empty] | 73750
|  | Oracle 19c | Licencias | Cantidad | 0 | 11550 | 0
|  | Microsoft 365 | Licencias | Cantidad | 3 | 6000 | 18000
|  | Pase escolar | Viajes | Cantidad | 24 | 240 | 5760
|  | Luz | Gastos Indirectos | NA | 1 | 30000 | 30000
|  | Wifi | Gastos Indirectos | NA | 1 | 19990 | 19990
1.1 | Desarrollar el Acta de constitución | [5 empty] | 800000
|  | Jefe de BDA | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 40 | 7500 | 300000
|  | Jefe de Gestión | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 40 | 6666.6667 | 266666.6667
|  | Jefe de proyecto | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 40 | 5833.3333 | 233333.3333
|  | Patrocinador | Consultoría | Horas / Jornadas | 10 | 0 | 0
|  | Docente | Consultoría | Horas / Jornadas | 5 | 0 | 0
1.2 | Definir alcance y objetivos del proyecto | [5 empty] | 320000
|  | Jefe de BDA | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 16 | 7500 | 120000
|  | Jefe de Gestión | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 16 | 6666.6667 | 106666.6667
|  | Jefe de proyecto | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 16 | 5833.3333 | 93333.3333
|  | Patrocinador | Consultoría | Horas / Jornadas | 8 | 0 | 0
|  | Docente | Consultoría | Horas / Jornadas | 5 | 0 | 0
1.3 | Identificación de requisitos | [5 empty] | 320000
|  | Jefe de BDA | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 16 | 7500 | 120000
|  | Jefe de Gestión | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 16 | 6666.6667 | 106666.6667
|  | Jefe de proyecto | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 16 | 5833.3333 | 93333.3333
|  | Docente | Consultoría | Horas / Jornadas | 8 | 0 | 0
1.4 | Identificación de Stakeholders | [5 empty] | 160000
|  | Jefe de BDA | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 8 | 7500 | 60000
|  | Jefe de Gestión | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 8 | 6666.6667 | 53333.3333
|  | Jefe de proyecto | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 8 | 5833.3333 | 46666.6667
|  | Patrocinador | Consultoría | Horas / Jornadas | 4 | 0 | 0
2 | Fase Planificación | [5 empty] | 5033750
| Adicionales | [5 empty] | 73750
|  | Oracle 19c | Licencias | Cantidad | 0 | 11550 | 0
|  | Microsoft 365 | Licencias | Cantidad | 3 | 6000 | 18000
|  | Pase escolar | Viajes | Cantidad | 24 | 240 | 5760
|  | Luz | Gastos Indirectos | NA | 1 | 30000 | 30000
|  | Wifi | Gastos Indirectos | NA | 1 | 19990 | 19990
2.1 | Desarrollar el "Plan de dirección de proyecto" | [5 empty] | 640000
|  | Jefe de BDA | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 32 | 7500 | 240000
|  | Jefe de Gestión | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 32 | 6666.6667 | 213333.3333
|  | Jefe de proyecto | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 32 | 5833.3333 | 186666.6667
|  | Patrocinador | Consultoría | Horas / Jornadas | 8 | 0 | 0
2.1 | Desarrollar EDT | [5 empty] | 480000
|  | Jefe de BDA | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 24 | 7500 | 180000
|  | Jefe de Gestión | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 24 | 6666.6667 | 160000
|  | Jefe de proyecto | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 24 | 5833.3333 | 140000
2.2 | Realizar estimación de costos | [5 empty] | 480000
|  | Jefe de BDA | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 24 | 7500 | 180000
|  | Jefe de Gestión | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 24 | 6666.6667 | 160000
|  | Jefe de proyecto | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 24 | 5833.3333 | 140000
|  | Patrocinador | Consultoría | Horas / Jornadas | 24 | 0 | 0
2.3 | Diseño de la arquitectura del sistema | [5 empty] | 800000
|  | Jefe de BDA | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 40 | 7500 | 300000
|  | Jefe de Gestión | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 40 | 6666.6667 | 266666.6667
|  | Jefe de proyecto | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 40 | 5833.3333 | 233333.3333
|  | Docente | Consultoría | Horas / Jornadas | 10 | 0 | 0
2.4 | Diseño de la base de datos | [5 empty] | 640000
|  | Jefe de BDA | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 32 | 7500 | 240000
|  | Jefe de Gestión | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 32 | 6666.6667 | 213333.3333
|  | Jefe de proyecto | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 32 | 5833.3333 | 186666.6667
2.5 | Creación de wireframes y prototipo | [5 empty] | 640000
|  | Jefe de BDA | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 32 | 7500 | 240000
|  | Jefe de Gestión | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 32 | 6666.6667 | 213333.3333
|  | Jefe de proyecto | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 32 | 5833.3333 | 186666.6667
2.6 | Planificación de la calidad y recursos | [5 empty] | 480000
|  | Jefe de BDA | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 24 | 7500 | 180000
|  | Jefe de Gestión | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 24 | 6666.6667 | 160000
|  | Jefe de proyecto | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 24 | 5833.3333 | 140000
2.7 | Desarrollar el cronograma del proyecto | [5 empty] | 320000
|  | Jefe de BDA | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 16 | 7500 | 120000
|  | Jefe de Gestión | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 16 | 6666.6667 | 106666.6667
|  | Jefe de proyecto | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 16 | 5833.3333 | 93333.3333
2.8 | Desarrollar plan de gestión de riesgos | [5 empty] | 480000
|  | Jefe de BDA | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 24 | 7500 | 180000
|  | Jefe de Gestión | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 24 | 6666.6667 | 160000
|  | Jefe de proyecto | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 24 | 5833.3333 | 140000
|  | Patrocinador | Consultoría | Horas / Jornadas | 8 | 0 | 0
3 | Fase Ejecución | [5 empty] | 6473750
3.1 | Adicionales | [5 empty] | 73750
|  | Oracle 19c | Licencias | Cantidad | 0 | 11550 | 0
|  | Microsoft 365 | Licencias | Cantidad | 3 | 6000 | 18000
|  | Pase escolar | Viajes | Cantidad | 24 | 240 | 5760
|  | Luz | Gastos Indirectos | NA | 1 | 30000 | 30000
|  | Wifi | Gastos Indirectos | NA | 1 | 19990 | 19990
3.2 | Desarrollo del Sistema | [5 empty] | 3520000
| Desarrollo FrontEnd | [5 empty] | 1600000
|  | Jefe de BDA | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 80 | 7500 | 600000
|  | Jefe de Gestión | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 80 | 6666.6667 | 533333.3333
|  | Jefe de proyecto | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 80 | 5833.3333 | 466666.6667
| Desarrollo BackEnd | [5 empty] | 1920000
|  | Jefe de BDA | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 96 | 7500 | 720000
|  | Jefe de Gestión | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 96 | 6666.6667 | 640000
|  | Jefe de proyecto | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 96 | 5833.3333 | 560000
3.3 | Pruebas Iniciales | [5 empty] | 1120000
| Pruebas unitarias | [5 empty] | 480000
|  | Jefe de BDA | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 24 | 7500 | 180000
|  | Jefe de Gestión | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 24 | 6666.6667 | 160000
|  | Jefe de proyecto | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 24 | 5833.3333 | 140000
| Pruebas de integración | [5 empty] | 640000
|  | Jefe de BDA | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 32 | 7500 | 240000
|  | Jefe de Gestión | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 32 | 6666.6667 | 213333.3333
|  | Jefe de proyecto | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 32 | 5833.3333 | 186666.6667
3.4 | Gestion de comunicación | [5 empty] | 1760000
| Realizar reporte de progreso | [5 empty] | 160000
|  | Jefe de BDA | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 8 | 7500 | 60000
|  | Jefe de Gestión | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 8 | 6666.6667 | 53333.3333
|  | Jefe de proyecto | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 8 | 5833.3333 | 46666.6667
|  | Patrocinador | Consultoría | Horas / Jornadas | 4 | 0 | 0
| Pruebas Funcionales | [5 empty] | 800000
|  | Jefe de BDA | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 40 | 7500 | 300000
|  | Jefe de Gestión | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 40 | 6666.6667 | 266666.6667
|  | Jefe de proyecto | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 40 | 5833.3333 | 233333.3333
| Correccion de errores | [5 empty] | 800000
|  | Jefe de BDA | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 40 | 7500 | 300000
|  | Jefe de Gestión | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 40 | 6666.6667 | 266666.6667
|  | Jefe de proyecto | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 40 | 5833.3333 | 233333.3333
4 | Fase Monitoreo y Control | [5 empty] | 5353750
4.1 | Adicionales | [5 empty] | 73750
|  | Oracle 19c | Licencias | Cantidad | 0 | 11550 | 0
|  | Microsoft 365 | Licencias | Cantidad | 3 | 6000 | 18000
|  | Pase escolar | Viajes | Cantidad | 24 | 240 | 5760
|  | Luz | Gastos Indirectos | NA | 1 | 30000 | 30000
|  | Wifi | Gastos Indirectos | NA | 1 | 19990 | 19990
4.1 | Monitoreo | [5 empty] | 3680000
| Seguimineto del cronograma | [5 empty] | 640000
|  | Jefe de BDA | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 32 | 7500 | 240000
|  | Jefe de Gestión | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 32 | 6666.6667 | 213333.3333
|  | Jefe de proyecto | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 32 | 5833.3333 | 186666.6667
| Identificación de variaciones de costos | [5 empty] | 640000
|  | Jefe de BDA | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 32 | 7500 | 240000
|  | Jefe de Gestión | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 32 | 6666.6667 | 213333.3333
|  | Jefe de proyecto | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 32 | 5833.3333 | 186666.6667
| Validación de cumplimineto de los requerimientos | [5 empty] | 480000
|  | Jefe de BDA | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 24 | 7500 | 180000
|  | Jefe de Gestión | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 24 | 6666.6667 | 160000
|  | Jefe de proyecto | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 24 | 5833.3333 | 140000
| Monitoreo de riesgos | [5 empty] | 960000
|  | Jefe de BDA | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 48 | 7500 | 360000
|  | Jefe de Gestión | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 48 | 6666.6667 | 320000
|  | Jefe de proyecto | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 48 | 5833.3333 | 280000
| Mitigación de riesgos | [5 empty] | 960000
|  | Jefe de BDA | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 48 | 7500 | 360000
|  | Jefe de Gestión | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 48 | 6666.6667 | 320000
|  | Jefe de proyecto | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 48 | 5833.3333 | 280000
4.2 | Control | [5 empty] | 1600000
| Validación del cumplimiento de los estándares de calidad establecidos | [5 empty] | 480000
|  | Jefe de BDA | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 24 | 7500 | 180000
|  | Jefe de Gestión | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 24 | 6666.6667 | 160000
|  | Jefe de proyecto | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 24 | 5833.3333 | 140000
| Solicitud de cambios | [5 empty] | 320000
|  | Jefe de BDA | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 16 | 7500 | 120000
|  | Jefe de Gestión | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 16 | 6666.6667 | 106666.6667
|  | Jefe de proyecto | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 16 | 5833.3333 | 93333.3333
| Implementación de cambios | [5 empty] | 480000
|  | Jefe de BDA | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 24 | 7500 | 180000
|  | Jefe de Gestión | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 24 | 6666.6667 | 160000
|  | Jefe de proyecto | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 24 | 5833.3333 | 140000
| Validación de alcance | [5 empty] | 320000
|  | Jefe de BDA | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 16 | 7500 | 120000
|  | Jefe de Gestión | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 16 | 6666.6667 | 106666.6667
|  | Jefe de proyecto | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 16 | 5833.3333 | 93333.3333
5 | Fase Cierre | [5 empty] | 1993750
| Adicionales | [5 empty] | 73750
|  | Oracle 19c | Licencias | Cantidad | 0 | 11550 | 0
|  | Microsoft 365 | Licencias | Cantidad | 3 | 6000 | 18000
|  | Pase escolar | Viajes | Cantidad | 24 | 240 | 5760
|  | Luz | Gastos Indirectos | NA | 1 | 30000 | 30000
|  | Wifi | Gastos Indirectos | NA | 1 | 19990 | 19990
5.1 | Capacitación de usuarios | [5 empty] | 1120000
| Planificación de capacitaciones | [5 empty] | 320000
|  | Jefe de BDA | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 16 | 7500 | 120000
|  | Jefe de Gestión | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 16 | 6666.6667 | 106666.6667
|  | Jefe de proyecto | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 16 | 5833.3333 | 93333.3333
| Ejecución de las capacitaciones | [5 empty] | 640000
|  | Jefe de BDA | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 32 | 7500 | 240000
|  | Jefe de Gestión | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 32 | 6666.6667 | 213333.3333
|  | Jefe de proyecto | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 32 | 5833.3333 | 186666.6667
| Evaluación de las capacitaciones | [5 empty] | 160000
|  | Jefe de BDA | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 8 | 7500 | 60000
|  | Jefe de Gestión | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 8 | 6666.6667 | 53333.3333
|  | Jefe de proyecto | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 8 | 5833.3333 | 46666.6667
5.2 | Documentos de aceptación del proyecto | [5 empty] | 320000
|  | Jefe de BDA | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 16 | 7500 | 120000
|  | Jefe de Gestión | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 16 | 6666.6667 | 106666.6667
|  | Jefe de proyecto | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 16 | 5833.3333 | 93333.3333
5.3 | Desarrollar Acta de cierre | [5 empty] | 160000
|  | Jefe de BDA | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 8 | 7500 | 60000
|  | Jefe de Gestión | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 8 | 6666.6667 | 53333.3333
|  | Jefe de proyecto | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 8 | 5833.3333 | 46666.6667
5.4 | Documentación de las lecciones aprendidas | [5 empty] | 160000
|  | Jefe de BDA | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 8 | 7500 | 60000
|  | Jefe de Gestión | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 8 | 6666.6667 | 53333.3333
|  | Jefe de proyecto | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 8 | 5833.3333 | 46666.6667
5.5 | Cierre del Proyecto | [5 empty] | 160000
|  | Jefe de BDA | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 8 | 7500 | 60000
|  | Jefe de Gestión | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 8 | 6666.6667 | 53333.3333
|  | Jefe de proyecto | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 8 | 5833.3333 | 46666.6667
|  | Patrocinador | Consultoría | Horas / Jornadas | 4 | 0 | 0

## Datos
Presupuesto de Proyecto
Elaborado por: pmoinformatica.com
Líder del Proyecto:
Fecha de Inicio: [12/08/2001]
Elemento | Tipo de Recurso | Tipo de Unidades | Tasa
Valor unitario/mensual
Jefe de BDA | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 7500
Jefe de Gestión | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 6666.6667
Jefe de proyecto | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 5833.3333
Patrocinador | Consultoría | Horas / Jornadas | 0
Docente | Consultoría | Horas / Jornadas | 0
Oracle 19c | Licencias | Cantidad | 11550
Microsoft 365 | Licencias | Cantidad | 6000
Pase escolar | Viajes | Cantidad | 240
Luz | Gastos Indirectos | NA | 30000
Wifi | Gastos Indirectos | NA | 19990
Equipo TI
Gustavo Burgos | Jefe de BDA
Camila Morales | Jefe de Gestión
Josefa Grandon | Jefe de proyecto
INICIO | 2024-08-12
FIN | 2024-11-26
DIAS | 106

## Instructivo
Presupuesto de Proyecto
Elaborado por: pmoinformatica.com
Hoja: Tasas
Descripción: | Se usa para registrar los datos maestros para el cálculo del Presupuesto a partir de los recursos.
Columna | Instrucciones
Elemento | Aquí se especifica el nombre del Recurso, por ejemplo Analista de Sistemas 1, Electricista 1, Gerente de Proyectos, etc.
Tipo de Recurso | Indica si es un Recurso de tipo Labor, cuando es una persona, Consultor, para servicios especializados contratados a terceros, Materiales (por ej. Componentes Electronicos, Piezas, entre otros.), Licencias de Propiedad Intelectual, Gastos por viajes, Gastos indirectos, o cualquier otro que sea necesario especificar.
Tipo de Unidades | El tipo de unidad para medir la utilización del recurso, para el caso de personas, pueden ser las horas o jornadas, para materiales, la cantidad de piezas, volumenes o peso. Pueden utilizarse otras según sea el caso.
Tasa | La tasa en moneda a aplicar por la utilización del recurso, por ejemplo para personas esto será el costo por hora o jornada, para consultores la tarifa, para materiales el costo unitario, y así sucesivamente según el tipo de recurso.
Hoja: Presupuesto detallado
Descripción: | Se detallan los costos por recurso para cada actividad del Proyecto. Luego estos se sumarizan por actividades de mayor nivel
Columna | Instrucciones
Código | Código de Paquete de Trabajo, Tarea de Proyecto o Subtarea, según el método de desglose y codificación de las tareas seleccionado.
Tarea / Actividad | Nombre de la tarea para la cual se está especificando el Presupuesto. Aquí se puede presentar el desglose en tres niveles y la plantilla esta prefabricada para permitir la totalización.
Elemento | Aquí se especifica el nombre del Recurso, por ejemplo Analista de Sistemas 1, Electricista 1, Gerente de Proyectos, etc. Es importante que todo Recurso asignado en esta hoja, corresponda con uno registrado en la hoja de "Datos", para que así el libro Excel pueda determinar la tasa automáticamente.
Tipo de Recurso | Indica si es un Recurso de tipo Labor, Materiales, Licencias, Gastos por viajes, Gastos indirectos, o cualquier otro. Su valor lo obtiene el libro Excel automáticamente, buscando en la Hoja "Datos" la Tasa que corresponde al Elemento especificado.
Tipo de Unidades | El tipo de unidad para medir la utilización del recurso, su valor lo obtiene el libro Excel automáticamente, buscando en la Hoja "Datos" la Tasa que corresponde al Elemento especificado.
Unidades | Aquí se registra el número de unidades del Recurso que consumirá la actividad, debe ser especificado según la estimación realizada (según método de estimación seleccionado).
Tasa | La tasa en moneda a aplicar por la utilización del recurso, su valor lo obtiene el libro Excel automáticamente, buscando en la Hoja "Datos" la Tasa que corresponde al Elemento especificado.
Presupuesto | Multiplicando la tasa en moneda por el uso del recurso, por las unidades, se obtiene el costo total para la actividad por el uso de dicho recurso.
Hoja: Presupuesto por Recursos
Descripción: | En esta hoja se totaliza el presupuesto asociado a cada Recurso. Para ello, se sumariza el presupuesto de cada recurso en cada actividad.
Columna | Instrucciones
Categoría | Se usa esta columna para categorízar los Recursos, como por ejemplo "Costos Directos" y "Costos Indirectos".
Recurso | Aquí se especifica el nombre del Recurso, por ejemplo Analista de Sistemas 1, Electricista 1, Gerente de Proyectos, etc. Es importante que todo Recurso asignado en esta hoja, corresponda con uno registrado en la hoja de "Datos", para que así el libro Excel pueda determinar la tasa automáticamente.
Tipo de Unidades | El tipo de unidad para medir la utilización del recurso, su valor lo obtiene el libro Excel automáticamente, buscando en la Hoja "Datos" la Tasa que corresponde al Elemento especificado.
Tasa | La tasa en moneda a aplicar por la utilización del recurso, su valor lo obtiene el libro Excel automáticamente, buscando en la Hoja "Datos" la Tasa que corresponde al Elemento especificado.
Presupuesto | En esta columna se sumariza el Presupuesto del Recurso en cada actividad de la hoja de Presupuesto Detallado, presentando de esta forma un subtotal por Recurso.