## Plantilla de Casos de Prueba (hidden)
Plantilla de Casos de Pruebas de Software
Proyecto: Gestión de selecciones deportivas
Ciclo de Pruebas: Validar que cada funcionalidad del sistema funciona de acuerdo con los requerimientos establecidos junto con el cliente. Esto con el objetivo de asegurar que todas las características principales del sistema (gestión de usuarios, eventos, noticias, asistencia y galería) operan correctamente, cumplen con los estándares de calidad esperados y satisfacen las necesidades de los usuarios finales.
Información para el Seguimiento
Conexión a internet
Id | Caso de Prueba | Descripción | Fecha | Área Funcional / Sub proceso | Funcionalidad / Característica | Datos / Acciones de Entrada | Resultado Esperado | Requerimientos de Ambiente de Pruebas | Dependencias con otros casos de Prueba | Resultado Obtenido | Estado | Última Fecha de Estado | Observaciones
CP001 -1 | Login | El sistema debe permitir y validar el ingreso del usuario administrador | 2024-11-01 | Autenticación | Iniciar sesión | El usuario debe hacer click en el botón 'iniciar sesión' en la barra de navegación de la página principal. Una vez se encuentre en la página de login debe ingresar su usuario (e-mail) y contraseña. | El usuario administrador posee credenciales válidas y accede exitosamente al sistema interno (Dashboard). | Base de datos con usuarios registrados | Ninguna. | Exitoso. El usuario ADMINSITRADOR ingresa al sistema sin ningún incomveniente. | COMPLETO | 2024-11-05 | sin observaciones
CP001 -2 | Login | El sistema debe permitir y validar el ingreso del usuario Entrenador | 2024-11-01 | Autenticación | Iniciar sesión | El usuario debe hacer click en el botón 'iniciar sesión' en la barra de navegación de la página principal. Una vez se encuentre en la página de login debe ingresar su usuario (e-mail) y contraseña. | El usuario administrador posee credenciales válidas y accede exitosamente al sistema interno (Dashboard). | Base de datos con usuarios registrados | Ninguna. | Exitoso. El usuario ENTRENADOR ingresa al sistema sin ningún incomveniente. | COMPLETO | 2024-11-05 | sin observaciones
CP001 -3 | Login | El sistema debe tirar mensaje de error si existe una variable vacia | 2024-11-01 | Autenticación | Mensaje de error | El usuario debe hacer click en el botón 'iniciar sesión' en la barra de navegación de la página principal. Una vez se encuentre en la página de login debe hacer click en el boton "enviar" | El usuario debe recibir una notificación o alerta indicando de que existen campos vacìos o incompletos. | Base de datos con usuarios registrados | Ninguna. | (Se muestra el modal) Existen campos vacios! Ingrese sus credenciales | COMPLETO | 2024-11-05 | sin observaciones
CP001 -4 | Login | El sistema debe volver a la pagina principal | 2024-11-01 | Autenticación | Regreso | El usuario debe hacer click en el botón 'iniciar sesión' en la barra de navegación de la página principal. Una vez se encuentre en la página de login debe hacer click en el boton "volver a la pagina principal" | El usuario debe regresar a la pàgina de inicio del software publico | Base de datos, Template INDEX | Ninguna. | El boton funciona con exito y regresa a la pagìna prinicipal | COMPLETO | 2024-11-05 | sin observaciones
CP001 -5 | Login | El usuario ingresa con el nombre de usuario en vez del correo electronico | 2024-11-01 | Autenticación | Mensaje de error | El usuario debe hacer click en el botón 'iniciar sesión' en la barra de navegación de la página principal. Una vez se encuentre en la página de login debe ingresar su nombre y contraseña | El usuario debe recibir un modal de error y no permitir loguearse | Base de datos con usuarios registrados | Ninguna. | (Se muestra el modal) Debe ingresar un correo electronico | COMPLETO | 2024-11-05 | sin observaciones
CP001 -6 | Login | El usuario ingresa con datos erroneos | 2024-11-01 | Autenticación | Mensaje de error | El usuario debe hacer click en el botón 'iniciar sesión' en la barra de navegación de la página principal. Una vez se encuentre en la página de login debe ingresar un correo y/o contraseña incorrecta | El usuario debe recibir un modal de error y no permitir loguearse | Base de datos con usuarios registrados | Ninguna. | (Se muestra el modal) Correo y Contraseña incorrectos | EN REVISIÒN | 2024-11-05 | Falta agregar el mensaje de error. Si valida y no permite el ingreso pero no existe mensaje hacia el usuario.
CP002-1 | Cierre de Sesión | El sistema debe validar que el usuario pueda cerrar sesión exitosamente. | 2024-11-01 | Autenticación | Cierre de Sesión | El usuario logueado debe hacer click en el botón 'cerrar sesión' ubicado en el navbar. | El usuario es redirigido a la página de inicio (index). | El usuario debe estar logueado y autentificado en el sistema. | CP001 | El usuario cierra sesión sin mayores inconvenientes. | EN REVISIÓN | 2024-11-05 | Falta agregar un mensaje de 'cierre de sesión exitoso' o ' Su sesión ha finalizado correctamente'
CP002-2 | Cierre de Sesión | El sistema debe mostrar al usuario que ha cerrado sesion exitosamente | 2024-11-01 | Autenticación | Cierre de Sesión | El usuario logueado debe hacer click en el botón 'cerrar sesión' ubicado en el navbar. | El usuario recibe un mensaje de exito | El usuario debe estar logueado y autentificado en el sistema. | CP001 | El usuario recibe un mensaje de "Se ha cerrado la sesion" | EN REVISIÓN | 2024-11-05 | Falta agregar el mensaje de cerrar sesion
CP003 -1 | Solicitud de perfil Jugador (Entrenador) | El sistema debe proporcionar un formulario de solicitud donde el entrenador pueda registrar a los jugadores interesados para formar parte del equipo. | 2024-11-01 | Gestión de seleccionados | Envío de solicitud | El usuario logueado debe hacer click en el botón 'crear nuevo perfil de jugador' Al hacerlo, se le proporcionará un formulario en el que deberá ingresar los datos del jugador. Al completar y enviar el formulario, la solicitud se enviará automáticamente al administrador para su revisión. | La solicitud de perfil de jugador es creada y enviada con exito al Administrador | El usuario debe tener una disciplina establecida, debe estar logueado y autenticado | CP003-2 | Exito!, el perfil de jugador ha sido enviado con exito para su revision | COMPLETO | 2024-11-05
CP003-2 | Solicitud de perfil Jugador(Administrador) | El sistema debe proporcionar al administrador una interfaz para la gestión de solicitudes de registro de jugadores que permita aceptar o rechazar. | 2024-11-01 | Gestión de seleccionados | Recepción de solicitud | El usuario logueado debe dirigirse a la gestión de solicitudes para iniciar la revisión. En esta sección, tendrá la opción de aceptar o rechazar una solicitud. Dependiendo de la decisión tomada, el jugador pasará a estar en el listado del plantel si la solicitud es aceptada. | El sistema debe listar las solicitudes | El usuario debe estar logueado y autentificado en el sistema. | CP003-1 | Se muestran correctamente las solicitudes | COMPLETADO | 2024-11-05 | Sin observaciones
CP003-3 | Solicitud de perfil Jugador(Administrador) | El sistema debe proporcionar al administrador una interfaz para la gestión de solicitudes de registro de jugadores que permita aceptar | 2024-11-01 | Gestión de seleccionados | Agregar Jugador | El usuario logueado debe dirigirse a la gestión de solicitudes para iniciar la revisión. Selecciona la opción de aceptarla . Como resultado el jugador pasará a estar en el listado del plantel. | La solicitud debe poder ser gestionada con exito | El usuario debe estar logueado y autentificado en el sistema. | CP003-1 | Agregado! El jugador ha sido agregado a el listado de jugadores de su disciplina. | COMPLETADO | 2024-11-05 | Sin observaciones
CP003-3 | Solicitud de perfil Jugador(Administrador) | El sistema debe proporcionar al administrador una interfaz para la gestión de solicitudes de registro de jugadores que permita rechazar. | 2024-11-01 | Gestión de seleccionados | Rechazar Jugador | El usuario logueado debe dirigirse a la gestión de solicitudes para iniciar la revisión. Selecciona la opción de Rechazar. Como resultado el jugador es borrado de la base de datos | La solicitud debe poder ser gestionada con exito | El usuario debe estar logueado y autentificado en el sistema. | CP003-1 | Rechazado, El jugador no ha sido agregado a las selecciones deportivas | EN REVISIÓN | 2024-11-05 | Falta la configuración del botón "rechazar"
CP004-1 | Gestionar galería - Publicar | El sistema debe permitir al usuario administrador publicar una fotografía en la sección que desee. | 2024-11-01 | Gestión de galería | Publicar fotografía en la galería | El usuario administrador se dirige a la sección 'gestión de galería. Selecciona subirimagen, luego elige un archivo de imágen válido y la sección dónde desea publicar la imagen. | La imagen se publica y aparece en la galería disponible para todos los usuarios. | Base de datos conectada y con espacio de almacenamiento disponible para las imágenes. | Ninguna | La imagen se publicó exitosamente en la galería y es visible para todos los usuarios en la sección seleccionada. | COMPLETO | 2024-11-05 | sin observaciones
CP004-2 | Gestionar galería- Modificar | El sistema debe permitir al usuario administrador modificar una fotografía que ya esté publicada en el sistema. | 2024-11-01 | Gestión de galería | Modificar una fotografía de la galería | El usuario administrador se dirige a la sección 'gestión de galería. Selecciona modificar imagen, luego elige un archivo de imágen válido y la sección dónde desea publicar / modificar nueva imagen. | La imagen se carga/modifica y aparece en la galería disponible para todos los usuarios. | Base de datos conectada con imágenes cargadas en la galería. | CP004-1 | La imagen se modificó correctamente, y la información actualizada (título y descripción) es visible en la galería. | COMPLETO | 2024-11-05 | sin observaciones
CP004-3 | Gestionar galería - Eliminar | El sistema debe permitir al usuario administrador eliminar una fotografía que ya esté publicada en el sistema. | 2024-11-01 | Gestión de galería | Eliminar una fotografía de la galería | El usuario administrador se dirige a la sección 'gestión de galería. Selecciona borrar imagen y la sección dónde desea eliminar la imagen. | La imagen se eliminar y deja de aparecer en la galería. | Base de datos conectada con imágenes cargadas en la galería. | CP004-1 | La imagen fue eliminada de la galería y ya no aparece en la sección correspondiente. | COMPLETO | 2024-11-05 | sin observaciones
CP005-1 | Gestionar Entrenador - Crear | El sistema debe permitir al administrador agregar un nuevo entrenador al sistema. | 2024-11-01 | Gestión de entrenadores | Crear entrenador | El administrador accede a la sección de "gestión de entrenadores", selecciona "Agregar entrenador" y completa los datos requeridos (Nombre, Apellido, Rut, correo electrónico, disciplina, etc). | El entrenador se agrega correctamente a la base de datos del sistema y aparece en la lista de entrenadores activos. | Base de datos conectada y configurada para almacenar registros de entrenadores. | Ninguna | El entrenador se agregó exitosamente a la base de datos del sistema y aparece en la lista de entrenadores activos con todos los datos correctos. | COMPLETO | 2024-11-05 | sin observaciones
CP005-2 | Gestionar Entrenador - Eliminar | El sistema debe permitir al administrador eliminar a un entrenador existente del sistema. | 2024-11-01 | Gestión de entrenadores | Eliminar entrenador | El administrador accede a la sección de "gestión de entrenadores", selecciona un entrenador de la lista y elige la opción "Eliminar". | El entrenador se elimina correctamente de la base de datos del sistema y ya no aparece en la lista de entrenadores activos. | Base de datos conectada con registros de entrenadores activos. | CP005-1 | El entrenador fue eliminado de la base de datos del sistema y ya no aparece en la lista de entrenadores. | COMPLETO | 2024-11-05 | sin observaciones
CP006-1 | Gestionar Evento - Publicar | El sistema debe permitir al administrador crear un nuevo evento en el sistema. | 2024-11-01 | Gestión de eventos | Publicar evento | El administrador accede a la sección "gestión de eventos", selecciona "Crear evento" y completa los datos requeridos (nombre, fecha, lugar, descripción). | El evento se publica correctamente y aparece en la sección de eventos visible para todos los usuarios. | Base de datos conectada y configurada para almacenar registros de eventos. | Ninguna | El evento se publicó exitosamente y es visible en la sección de eventos para todos los usuarios. | COMPLETO | 2024-11-05 | sin observaciones
CP006-2 | Gestionar Evento - Modificar | El sistema debe permitir al administrador modificar un evento que ya esté publicado en el sistema. | 2024-11-01 | Gestión de eventos | Modificar evento | El administrador accede a la sección "gestión de eventos", selecciona un evento existente y y hace clic en el botón "Modificar". Luego acutualiza la información que desea modificar y hace clic al botón guardar. | La información del evento se actualiza y los cambios son visibles en la sección de eventos. | Base de datos conectada con el registro de eventos activos en el sistema. | CP006-1 | No se logra modificar el evento ya que aún no se agrega el botón correspondiente para realizar la acción 'Modificar evento' | EN REVISIÓN | 2024-11-05 | Se debe agregar el botón 'Modificar'
CP006-3 | Gestionar Evento - Eliminar | El sistema debe permitir al administrador eliminar un evento existente. | 2024-11-01 | Gestión de eventos | Eliminar evento | El administrador accede a la sección "gestión de eventos", selecciona un evento de la lista y hace clic en el botón "Eliminar". | El evento se elimina correctamente y ya no aparece en la sección de eventos activos. | Base de datos conectada con el registro de eventos activos en el sistema. | CP006-1 | No se logra eliminar el evento existente debido a que aún no se agrega el botón correspondiente para realizar la acción 'eliminar evento'. | EN REVISIÓN | 2024-11-05 | Se debe agregar el botón 'Eliminar'
CP007-1 | Gestionar Asistencia- Descargar reporte | El sistema debe permitir al administrador visualizar y descargar un reporte de asistencia en formato .XLSX | 2024-11-02 | Gestión de asistencia | Descargar reporte de asistencia | El administrador accede a la sección "gestión de asistencia". Define los parámetros: 'periodo' y 'disciplina', y hace clic en el botón "Descargar reporte". | El sistema genera y descarga un archivo Excel con el reporte de asistencia. | Base de datos con registros de asistencia y permisos de descarga habilitados. | Ninguna | No se logra realizar la prueba ya que esta funcionalidad aún no se encuentra disponible. | IMCOMPLETA, EN DESARROLLO | 2024-11-05 | Se debe desarrollar esta funcionalidad
CP008-1 | Gestionar asistencia (entrenador) - Tomar asistencia | El sistema debe permitir al entrenador registrar la asistencia a los entrenamientos de los seleccionados de su plantel según la disciplina correspondiente. | 2024-11-02 | Gestión de asistencia | Tomar asistencia | El entrenador accede a la sección "gestión de asistencia" y selecciona un entrenamiento. Luego marca la asistencia de cada seleccionado según el estado 'presente, ausente o justificado'. Una vez realizado debe hacer clic en el botón 'Registrar asistencia' | Los jugadores de la disciplina son listados y se habilita la opcion de asistencia para registrarla, una vez realizado se guarda la asistencia en la base de datos | Base de datos conectada y configurada para almacenar registros de asistencia. | Ninguna | La asistencia fue registrada exitosamente en la base datos, sin embargo no se visualiza en la sección de 'gestión de asistencia' de ningún usuario. | EN REVISIÓN | 2024-11-05 | Se debe revisar el error que no permite visualizar correctamente la asistencia.
CP008-2 | Gestionar asistencia - Ver asistencia | El sistema debe permitir al entrenador ver el historial de asistencia de los seleccionados de su plantel según la disciplina correspondiente. | 2024-11-02 | Gestión de asistencia | Ver historial de asistencia | El entrenador accede a la sección "gestión de asistencia", selecciona la disciplica y periodo del entrenamiento que desea visualizar. | El sistema muestra el historial de asistencia de los jugadores a cargo del entrenador según los parámetros establecidos. | Base de datos conectada con registros de asistencia previamente registrados. | Ninguna | No se logra realizar la prueba ya que esta funcionalidad aún se ha desarrollado. | IMCOMPLETA, EN DESARROLLO | 2024-11-05 | Se debe desarrollar esta funcionalidad
CP009-1 | Gestionar Noticias- Publicar noticias | El sistema debe permitir al administrador publicar una nueva noticiar en el sistema. | 2024-11-04 | Gestión de noticias | Publicar noticia | El administrador accede a la sección "gestionar noticias" y selecciona la opción 'subir noticia'. Completa los campos requeridos (título, etiqueta, descripción, imagen opcional), una vez listo hace clic en el botón agregar para publicar la noticia. | La noticia se publica correctamente y es visible en la sección de noticias para todos los usuarios. | Base de datos conectada y prodecimiento configurado par almacenar noticias. | Ninguna | La noticia se publica correctamente y es visible en la sección de noticias para todos los usuarios. | COMPLETA | 2024-11-05 | sin observaciones
CP009-2 | Gestionar Noticias- Editar noticia | El sistema debe permitir al administrador modificar una noticia existente en el sistema. | 2024-11-04 | Gestión de noticias | Editar noticia | El administrador accede a la sección "gestión de noticias", selecciona una noticia existente, debe hacer clic en el botón ' ver opciones' y seleccionar 'Editar' | La información de la noticia se modifica correctamente en la base de datos del sistema, y los cambios son visibles en la sección de noticias. | Base de datos conectada con noticias activas/publicadas en el sistema. | CP009-1 | La noticia fue modificada correctamente y los cambios son visibles para los usuarios. | COMPLETA | 2024-11-05 | sin observaciones
CP009-3 | Gestionar Noticias- Eliminar noticias | El sistema debe permitir al administrador eliminar una noticia publicada en el sistema. | 2024-11-04 | Gestión de noticias | Eliminar noticia | El administrador accede a la sección "gestión de noticias", selecciona una noticia existente, debe hacer clic en el botón ' ver opciones' y seleccionar 'Borrar' | La noticia de elimina correctamente en la base de datos del sistema, y deja de ser visible en la sección de noticias para todos los usuarios. | Base de datos conectada con noticias activas/publicadas en el sistema. | CP009-1 | La noticia fue eliminada correctamente de la base de datos y ya no está visible en la sección de noticias. | COMPLETA | 2024-11-05 | sin observaciones
CP009-4 | Gestionar Noticias-Visualizar noticias | El sistema debe permitir al administrador visualizar todas las noticias publicadas en el sistema. | 2024-11-04 | Gestión de noticias | Visualización de noticias | El usuario accede a la sección de noticias desde el navbar de la página principal. | Todas las noticias publicadas están visibles y accesibles para los usuario. | Base de datos conectada con noticias activas/publicadas en el sistema. | CP009-1 | Las noticias se muestran en la sección correspondiente. | COMPLETA | 2024-11-05 | sin observaciones
CP010-1 | Gestionar Periodos- Ver entrenamientos y Periodos Academicos | El sistema debe permitir al administrador visualizar los periodos y entrenamientos | 2024-11-04 | Gestión Períodos | Visualización de Entrenamientos y Periodos | El usuario logueado debe dirigirse a la sección "Gestionar Periodos" y automaticamente debe listarse los periodos y entrenamientos creados. | Todos los periodos y entrenamientos deben listarse correctamente | Base de datos conectada con la tabla ACADEMY_PERIOD y TRAINING | CP010-3 Y CP010-2 | El administrador visualiza correctamente los entrenamientos y periodos académicos | En revisión | 2024-11-05 | Se plantea la posibilidad de agregar botones para editar y borrar periodos y entrenamientos
CP010-2 | Gestionar Periodos - Crear entrenamientos | El sistema debe permitir al administrador crear entrenamientos para las distintas disciplinas en un periodo especifico. | 2024-11-04 | Gestión Períodos | Crear entrenamientos para las disciplinas | El usuario logueado debe dirigirse a la sección "Gestionar Periodos", Clickea Crear Entrenamiento y automaticamente se le muestra un formulario con los datos de nombre, horario de entrenamiento, día y la opcion de elegir a que disciplina quiere designar ese entrenamiento | El entrenamiento debe crearse y almacenarse en la BD | Base de datos conectada con la tabla TRAINING | Ninguno | El administrador puede visualizar un modal de confirmación con el mensaje de Entrenamiento Creado con Exito | En revisión | 2024-11-05 | Hay que observar el modal de confirmación
CP010-3 | Gestionar Periodos- Crear Periodos Académicos | El sistema debe permitir al administrador crear periodos académicos para mejorar la eficiencia de la descarga de asistencia | 2024-11-04 | Gestión Períodos | Crear periodos académicos | El usuario logueado debe dirigirse a la sección "Gestionar Periodos", Clickea Crear Periodo y automaticamente se le muestra un formulario con los datos de fecha y nombre para crear un periodo académico. | El periodo academico debe crearse y alamacenarse en la BD | Base de datos conectada con la tabla ACADEMY_PERIOD | Ninguno | El administrador puede visualizar un modal de confirmación con el mensaje de Periodo Creado con Exito | En revisión | 2024-11-05 | Hay que observar el modal de confirmación
CP011-1 | Gestionar Disciplina- Ver Lista Galeria | El sistema debe permitir al administrador ver las imagenes de galeria de cada disciplina y de filtrar si es necesario | 2024-11-05 | Gestión Disciplina | Visualizar y Modificar Galeria de Disciplina | El usuario logueado debe dirigirse a la sección de "Gestion Disciplina", Clickea la disciplina con la que quiere trabajar y automaticamente el filtro desplega un listado con las imagenes que han subido ha esa disciplina. El administrador tiene la opcion de eliminar y editar la imagen por si desea cambiarla. | El administrador puede visualizar correctamente las imagenes de esa disciplina y poder modificarlas o eliminarlas con exito | Base de datos conectada con la tabla DISCIPLINE y GALERY | Ninguno | El administrador tiene la capacidad de gestionar la galería de disciplina, donde puede editar y visualizar el listado completo de imágenes que han sido subidas a esta sección. Desde este espacio, puede ver de manera organizada todas las fotografías que conforman la galería de disciplina, | COMPLETO | 2024-11-05 | sin observaciones
CP011-2 | Gestionar Disciplina- Ver Listado de jugadores | El sistema debe permitir al administrador ver el listado de todos los jugadores de todas las disciplinas y de filtrar si es necesario por disciplina | 2024-11-05 | Gestión Disciplina | Visualizar Jugadores Seleccionados | El usuario logueado debe dirigirse a la sección de "Gestión Disciplina", Clickea la disciplina con la que quiere trabajar y automaticamente el filtro le desplegará el listado de jugadores de esa disciplina. Por lo Contrario si no escoge una disciplina se le listarán todos los jugadores de todas las disciplinas | Se lista correctamente los jugadores por disciplina. | Base de datos conectada con la tabla DISCIPLINE y PLAYER | CP003-2 | El administrador puede visualizar la lista de los jugadores seleccionados | COMPLETO | 2024-11-05 | sin observaciones
CP011-3 | Gestionar Disciplina- Editar Portada | El sistema debe permitir al administrador editar los atributos de PORTADA de una disciplina especifica | 2024-11-05 | Gestión Disciplina | Modifica los atributos de PORTADA de cada disciplina | El usuario logueado debe dirigirse a la seccion de "Gestión Disciplina", clickea la disciplina con la que quiere trabajar y despues se dirige a "Editar Portada", Una vez realizado eso se lista los datos de "Titulo", "Descripción" e "Imagen" que son los posibles de editar con el boton EDITAR de cada uno | Se modifica correctamente los datos de la Portada si es lo esperado | Base de datos conectada con la tabla DISCIPLINE |  | Los datos de la Portada son correctamente modificados. | COMPLETO | 2024-11-05 | sin observaciones
CP012-1 | Listado de Jugadores | El sistema debe permitir al entrenador ver el listado de los alumnos de su disciplina | 2024-11-05 | Visualización de listado | Visualizar los jugadores de su disciplina | El usuario logueado debe dirigirse a la seccion de "Perfil de Jugador" para poder selecionar dentro de sus disciplinas que selección quiere listar | Se lista correctamente los jugadores por disciplina dependiendo el filtro. | Base de datos conectada con la tabla PLAYER | Ninguna | Al entrenador se le listan correctamente todos los jugadores dependiendo el filtro de la disciplina | COMPLETO | 2024-11-05 | sin observaciones
CP013-1 | Visualización de Galería | El sistema debe permitir a los usuarios visualizar la galería de imágenes. | 2024-11-05 | Visualización de listado | Visualización de Galería | El usuario debe navegar a la sección de galería desde el menú principal. | Las imágenes de la galería se muestran correctamente al usuario. | Base de datos conectada con la tabla GALERY | Ninguna | Las imágenes se cargan y se muestran sin problemas. | En revisión | 2024-11-05 | Falta editar el tamaño de las imagenes al mostrar en grande cuando se seleccionan
CP014-1 | Visualización de Jugadores | El sistema debe permitir a los usuarios visualizar a datos de los jugadores en las distintas seleciones | 2024-11-05 | Visualización de listado | Visualización de Jugadores | El usuario debe acceder a la sección de disciplinas desde el navbar o de la pagina principal, luego debe selecionar un jugador para ver los datos detallados del jugador | La lista de jugadores se muestra correctamente al usuario. | Base de datos conectada con la tabla PLAYER | Ninguna | La lista de jugadores se muestra correctamente al público | En revisión | 2024-11-05 | Falta agregar el modal de datos de los jugadores.
CP015-1 | Visualización de Noticias | El sistema debe permitir a los usuarios visualizar las noticias | 2024-11-05 | Visualización de listado | Visualización de Noticias | El usuario debe acceder a la sección de noticias desde el natvar | Las noticias se muestran correctamente al usuario | Base de datos conectada con la tabla NEWS | Ninguna | Las noticias se cargan y se muestran sin problemas. | COMPLETO | 2024-11-05 | sin observaciones

## Plantilla de Casos de prueba.
Plantilla de Casos de Pruebas de Software
Proyecto: Gestión de selecciones deportivas
Ciclo de Pruebas: Validar que cada funcionalidad del sistema funciona de acuerdo con los requerimientos establecidos junto con el cliente. Esto con el objetivo de asegurar que todas las características principales del sistema (gestión de usuarios, eventos, noticias, asistencia y galería) operan correctamente, cumplen con los estándares de calidad esperados y satisfacen las necesidades de los usuarios finales.
Información para el Seguimiento
Conexión a internet
Id | Caso de Prueba | Descripción | Fecha | Área Funcional / Sub proceso | Funcionalidad / Característica | Datos / Acciones de Entrada | Resultado Esperado | Requerimientos de Ambiente de Pruebas | Dependencias con otros casos de Prueba | Resultado Obtenido | Estado | Última Fecha de Estado | Observaciones
CP001 | Validar carga de página principal | 2024-11-20 | Frontend | Carga inicial | Acceder a URL principal | La página carga completamente con todos sus elementos visuales | Navegador web actualizado | Ninguna | Página carga correctamente | Completo | 2024-11-20 | Sin observaciones
CP002 | Verificar responsive design | 2024-11-20 | Frontend | Adaptabilidad | Acceder desde diferentes dispositivos (móvil, tablet, desktop) | La página se adapta correctamente a cada tamaño de pantalla | Dispositivos o emuladores | CP001 | Diseño responsive funcional | Completo | 2024-11-20 | Probar en más resoluciones
CP003 | Funcionamiento botón "VER MÁS" | 2024-11-20 | Navegación | Enlaces | Click en botón amarillo "VER MÁS" | Redirección a página de detalles de selecciones | Enlaces configurados | CP001 | Redirección correcta | Completo | 2024-11-20 | Sin observaciones
CP004 | Validar menú superior | 2024-11-20 | Navegación | Menú principal | Click en opciones: Perfil, Noticias, Galería, Selecciones, Nosotros | Cada enlace lleva a su sección correspondiente | Menú configurado | CP001 | Enlaces funcionan correctamente | Completo | 2024-11-20 | Sin observaciones
CP005 | Verificar botón "Cerrar Sesión" | 2024-11-20 | Autenticación | Logout | Click en "Cerrar Sesión" | Cierre de sesión y redirección a página de login | Sistema de autenticación | CP001 | Cierre correcto | Completo | 2024-11-20 | Sin observaciones
CP006 | Cargar imágenes banner | 2024-11-20 | Multimedia | Contenido visual | Acceder a página principal | Banner central carga correctamente | Servidor de archivos | CP001 | Imágenes cargan correctamente | Completo | 2024-11-20 | Optimizar tiempo de carga
CP007 | Validar texto "SUPÉRATE Y HAZ HISTORIA" | 2024-11-20 | Contenido | Texto estático | Acceder a página principal | Texto visible y formateo correcto | Ninguno | CP001 | Texto visible correctamente | Completo | 2024-11-20 | Sin observaciones
CP008 | Verificar logo DuocUC | 2024-11-20 | Branding | Imagen corporativa | Acceder a página principal | Logo visible y enlace funcional | Archivos de imagen | CP001 | Logo carga correctamente | Completo | 2024-11-20 | Sin observaciones
CP009 | Validar SEO básico | 2024-11-20 | SEO | Metadatos | Revisar código fuente | Presencia de títulos, descripciones y tags correctos | Ninguno | CP001 | Metadatos presentes | Completo | 2024-11-20 | Optimizar keywords
CP010 | Comprobar tiempo de carga | 2024-11-20 | Performance | Rendimiento | Medir tiempo de carga inicial | Tiempo de carga < 3 segundos | Herramientas de medición | CP001 | Tiempo promedio: 2.5s | Completo | 2024-11-20 | Optimizar imágenes
CP011 | Validar scroll vertical | 2024-11-20 | UX | Navegación | Scroll en página principal | Desplazamiento suave sin saltos | Ninguno | CP001 | Scroll funciona correctamente | Completo | 2024-11-20 | Sin observaciones
CP012 | Verificar favicon | 2024-11-20 | Branding | Imagen corporativa | Cargar página en navegador | Favicon visible en pestaña | Archivo favicon | CP001 | Favicon visible | Completo | 2024-11-20 | Sin observaciones
CP013 | Validar links rotos | 2024-11-20 | Enlaces | Navegación | Revisar todos los enlaces | No hay enlaces rotos o 404 | Herramienta verificación enlaces | CP001 | Sin enlaces rotos | Completo | 2024-11-20 | Revisar mensualmente
CP014 | Comprobar formulario contacto | 2024-11-20 | Formularios | Interacción | Llenar y enviar formulario | Envío exitoso y mensaje confirmación | Backend configurado | CP001 | Formulario funcional | Completo | 2024-11-20 | Sin observaciones
CP015 | Validar SSL | 2024-11-20 | Seguridad | Certificados | Acceder via HTTPS | Conexión segura establecida | Certificado SSL válido | Ninguna | Certificado activo | Completo | 2024-11-20 | Renovar en 6 meses
CP016 | Validar sección "Nosotros" | 2024-11-20 | Contenido | Información institucional | Verificar contenido de sección Nosotros | Texto sobre becas deportivas y ADUPRI visible y legible | Contenido actualizado | CP001 | Contenido correcto | Completo | 2024-11-20 | Sin observaciones
CP017 | Cargar galería "Vive la experiencia" | 2024-11-20 | Multimedia | Galería de imágenes | Acceder a sección galería | 5 imágenes deportivas cargan correctamente | Imágenes en servidor | CP001 | Galería funcional | Completo | 2024-11-20 | Optimizar tamaño
CP018 | Funcionalidad botón "VER MÁS" galería | 2024-11-20 | Navegación | Botones | Click en "VER MÁS" de galería | Redirección a galería completa | Enlaces configurados | CP017 | Redirección correcta | Completo | 2024-11-20 | Sin observaciones
CP019 | Validar sección noticias | 2024-11-20 | Contenido | Noticias | Verificar lista de noticias | Noticias con fecha, título y descripción visibles | Base de datos noticias | CP001 | Noticias visibles | Completo | 2024-11-20 | Falta paginación
CP020 | Botón "VER MÁS NOTICIAS" | 2024-11-20 | Navegación | Enlaces | Click en "VER MÁS NOTICIAS" | Redirección a página detalle noticia | Sistema noticias | CP019 | Redirección correcta | Completo | 2024-11-20 | Sin observaciones
CP021 | Verificar fecha noticias | 2024-11-20 | Contenido | Metadata | Revisar formato fechas | Formato correcto (Nov. 18, 2024 2:01 p.m.) | Sistema fechas | CP019 | Formato correcto | Completo | 2024-11-20 | Sin observaciones
CP022 | Validar sección USports | 2024-11-20 | Contenido | Portal noticias | Acceder sección USports | Contenido y botón "VER MÁS" visibles | Portal USports activo | CP001 | Sección visible | Completo | 2024-11-20 | Sin observaciones
CP023 | Verificar footer social media | 2024-11-20 | Social Media | Enlaces | Click íconos redes sociales | Redirección a redes sociales DuocUC | Redes configuradas | CP001 | Enlaces funcionan | Completo | 2024-11-20 | Agregar LinkedIn
CP024 | Validar imagen header Selecciones 2024 | 2024-11-20 | Multimedia | Banner | Cargar imagen principal | Imagen de selecciones visible y clara | Archivo imagen | CP001 | Imagen correcta | Completo | 2024-11-20 | Optimizar resolución
CP025 | Prueba responsive galería | 2024-11-20 | UX/UI | Adaptabilidad | Ajustar ventana diferentes tamaños | Galería se adapta a viewport | CSS responsive | CP017 | Adaptación correcta | Completo | 2024-11-20 | Revisar mobile
CP026 | Validar truncado texto noticias | 2024-11-20 | Contenido | Formato texto | Verificar descripción noticias | Texto cortado con "..." si excede límite | Sistema truncado | CP019 | Truncado correcto | Completo | 2024-11-20 | Ajustar longitud
CP027 | Comprobar alt text imágenes | 2024-11-20 | Accesibilidad | SEO | Revisar atributos alt | Todas las imágenes tienen alt text descriptivo | Ninguno | CP001 | Alt text presente | Completo | 2024-11-20 | Mejorar descripción
CP028 | Validar contador tiempo video | 2024-11-20 | Multimedia | Video player | Reproducir video | Contador muestra tiempo correctamente | Player configurado | CP001 | Contador funciona | Completo | 2024-11-20 | Sin observaciones
CP029 | Verificar controles video | 2024-11-20 | Multimedia | Video player | Usar controles de video | Play/pause/fullscreen funcionan | Player configurado | CP028 | Controles activos | Completo | 2024-11-20 | Agregar calidad
CP030 | Validar logo footer | 2024-11-20 | Branding | Imagen corporativa | Verificar logo en footer | Logo visible y enlace funcionando | Archivo logo | CP001 | Logo correcto | Completo | 2024-11-20 | Sin observaciones
ID | Descripción | Fecha | Área Funcional | Funcionalidad | Datos de Entrada | Resultado Esperado | Requerimientos | Dependencias | Resultado Obtenido | Estado | Última Fecha | Observaciones
CP031 | Validar ícono Facebook | 2024-11-20 | Social Media | Enlaces footer | Click en ícono Facebook | Redirección a Facebook DuocUC | Cuenta Facebook activa | CP001 | Redirección exitosa | Completo | 2024-11-20 | Verificar URL
CP032 | Validar ícono Instagram | 2024-11-20 | Social Media | Enlaces footer | Click en ícono Instagram | Redirección a Instagram DuocUC | Cuenta Instagram activa | CP001 | Redirección exitosa | Completo | 2024-11-20 | Verificar URL
CP033 | Validar ícono Twitter | 2024-11-20 | Social Media | Enlaces footer | Click en ícono Twitter | Redirección a Twitter DuocUC | Cuenta Twitter activa | CP001 | Redirección exitosa | Completo | 2024-11-20 | Verificar URL
CP034 | Verificar hover íconos | 2024-11-20 | UI/UX | Interactividad | Hover sobre íconos sociales | Cambio visual al pasar mouse | CSS hover states | CP001 | Hover funcional | Completo | 2024-11-20 | Ajustar color
CP035 | Validar sección USports | 2024-11-20 | Contenido | Portal noticias | Acceder sección USports | Banner y título visibles | Portal configurado | CP001 | Sección visible | Completo | 2024-11-20 | Sin observaciones
CP036 | Botón "VER MÁS" USports | 2024-11-20 | Navegación | Enlaces | Click en "VER MÁS" USports | Redirección a portal USports | Portal activo | CP035 | Redirección correcta | Completo | 2024-11-20 | Sin observaciones
CP037 | Validar estilo USports | 2024-11-20 | UI/UX | Diseño | Verificar banner amarillo | Color y tipografía correctos | Guía de estilos | CP035 | Diseño correcto | Completo | 2024-11-20 | Sin observaciones
CP038 | Verificar texto USports | 2024-11-20 | Contenido | Texto | Revisar descripción | Texto legible y sin errores | Contenido actualizado | CP035 | Texto correcto | Completo | 2024-11-20 | Sin observaciones
CP039 | Navbar sin sesión | 2024-11-20 | Navegación | UI Estado | Acceder sin iniciar sesión | Mostrar: Noticias, Galería, Selecciones, Nosotros, Contacto, botón "Iniciar sesión" | Sistema autenticación | Ninguna | Elementos correctos | Completo | 2024-11-20 | Sin observaciones
CP040 | Navbar con sesión | 2024-11-20 | Navegación | UI Estado | Acceder con sesión iniciada | Mostrar: Perfil, Noticias, Galería, Selecciones, Nosotros, botón "Cerrar Sesión" | Sistema autenticación | Ninguna | Elementos correctos | Completo | 2024-11-20 | Sin observaciones
CP041 | Transición navbar | 2024-11-20 | UI/UX | Transiciones | Iniciar/cerrar sesión | Transición suave entre estados del navbar | CSS transitions | CP039, CP040 | Transición correcta | Completo | 2024-11-20 | Optimizar animación
CP042 | Responsividad navbar | 2024-11-20 | UI/UX | Adaptabilidad | Cambiar tamaño ventana | Navbar adaptable a todos los dispositivos | CSS responsive | CP039, CP040 | Adaptación correcta | Completo | 2024-11-20 | Revisar mobile
CP043 | Header noticias | 2024-11-20 | UI | Contenido estático | Verificar banner "NUESTRAS NOTICIAS" | Banner visible con imagen de trofeos y texto descriptivo | Imágenes cargadas | Ninguna | Banner correcto | Completo | 2024-11-20 | Optimizar imagen
CP044 | Grid de noticias | 2024-11-20 | UI | Layout | Verificar disposición noticias | 5 cards de noticias en grid horizontal | CSS Grid | CP043 | Layout correcto | Completo | 2024-11-20 | Revisar spacing
CP045 | Modal noticia | 2024-11-20 | UI/UX | Interactividad | Click en "Leer más" | Modal se abre con imagen y texto completo | Sistema modal | CP044 | Modal funcional | Completo | 2024-11-20 | Agregar animación
CP046 | Cerrar modal | 2024-11-20 | UI/UX | Interactividad | Click en "X" o fuera del modal | Modal se cierra correctamente | Sistema modal | CP045 | Cierre correcto | Completo | 2024-11-20 | Sin observaciones
CP047 | Etiquetas noticias | 2024-11-20 | UI | Categorización | Verificar etiquetas "test"/"winners" | Etiquetas visibles y con estilo correcto | CSS Styles | CP044 | Etiquetas visibles | Completo | 2024-11-20 | Revisar contraste
CP048 | Fecha noticias | 2024-11-20 | UI | Metadata | Verificar formato fecha | Fecha visible en formato "Nov. 18, 2024 2:01 p.m." | Sistema fechas | CP044 | Formato correcto | Completo | 2024-11-20 | Sin observaciones
CP049 | Responsive modal | 2024-11-20 | UI/UX | Adaptabilidad | Abrir modal en diferentes dispositivos | Modal adaptable a todos los tamaños | CSS Responsive | CP045 | Adaptación correcta | Completo | 2024-11-20 | Revisar mobile
CP050 | Scroll modal | 2024-11-20 | UI/UX | Interactividad | Scroll en texto largo del modal | Scroll suave y contenido accesible | CSS Overflow | CP045 | Scroll funcional | Completo | 2024-11-20 | Agregar scrollbar
CP051 | Imagen noticia | 2024-11-20 | Multimedia | Contenido | Verificar imagen en modal | Imagen escalada correctamente sin distorsión | Sistema imágenes | CP045 | Imagen correcta | Completo | 2024-11-20 | Optimizar carga
CP052 | Preview texto | 2024-11-20 | UI | Contenido | Verificar preview en cards | Texto truncado con "..." después de 3 líneas | CSS Text | CP044 | Truncado correcto | Completo | 2024-11-20 | Ajustar altura
CP053 | Paginación noticias | 2024-11-20 | UI/UX | Navegación | >5 noticias en sistema | Paginador visible y funcional | Sistema paginación | CP044 | Paginación activa | Completo | 2024-11-20 | Revisar límite por página
CP054 | Filtro categorías | 2024-11-20 | UI/UX | Filtrado | Click en etiquetas (test/winners) | Filtra noticias por categoría | Sistema filtros | CP047 | Filtrado correcto | Completo | 2024-11-20 | Agregar más categorías
CP055 | Caché contenido | 2024-11-20 | Performance | Optimización | Revisitar página | Contenido cargado desde caché | Sistema caché | CP001 | Caché funcional | Completo | 2024-11-20 | Ajustar tiempo
CP056 | Lazy loading | 2024-11-20 | Performance | Optimización | Scroll en página | Imágenes cargan progresivamente | Lazy load configurado | CP001 | Loading correcto | Completo | 2024-11-20 | Optimizar threshold
CP057 | Manejo errores | 2024-11-20 | Sistema | Error handling | Fallo en carga de contenido | Mensaje error amigable | Sistema errores | CP001 | Manejo correcto | Completo | 2024-11-20 | Mejorar mensajes
CP058 | Búsqueda noticias | 2024-11-20 | UI/UX | Búsqueda | Ingresar término búsqueda | Filtrado por texto en tiempo real | Sistema búsqueda | CP001 | Búsqueda funcional | Completo | 2024-11-20 | Agregar filtros avanzados
CP059 | Ordenamiento | 2024-11-20 | UI/UX | Organización | Seleccionar criterio orden | Noticias ordenadas por fecha/relevancia | Sistema ordenamiento | CP001 | Orden correcto | Completo | 2024-11-20 | Agregar más criterios
CP060 | Persistencia filtros | 2024-11-20 | UX | Estado | Cambiar página con filtros activos | Filtros mantienen estado | LocalStorage | CP054 | Persistencia correcta | Completo | 2024-11-20 | Sin observaciones
CP061 | Header galería | 2024-11-20 | UI | Contenido estático | Verificar banner "NUESTRA GALERÍA" | Banner con fondo de estudiantes y texto descriptivo | Imagen banner | Ninguna | Banner correcto | Completo | 2024-11-20 | Optimizar imagen fondo
CP062 | Grid imágenes | 2024-11-20 | UI | Layout | Verificar disposición galería | Grid responsive con múltiples imágenes | CSS Grid | CP061 | Layout correcto | Completo | 2024-11-20 | Ajustar espaciado
CP063 | Abrir modal imagen | 2024-11-20 | UI/UX | Interactividad | Click en imagen de galería | Modal abre con imagen ampliada | Sistema modal | CP062 | Apertura correcta | Completo | 2024-11-20 | Agregar transición
CP064 | Navegación modal | 2024-11-20 | UI/UX | Interactividad | Click flechas navegación | Cambio a imagen siguiente/anterior | Sistema navegación | CP063 | Navegación fluida | Completo | 2024-11-20 | Agregar atajos teclado
CP065 | Zoom imagen | 2024-11-20 | UI/UX | Interactividad | Click/gesto zoom en imagen modal | Zoom in/out funcional | Sistema zoom | CP063 | Zoom funcional | Completo | 2024-11-20 | Ajustar límites zoom
CP066 | Cerrar modal galería | 2024-11-20 | UI/UX | Interactividad | Click en X o fuera del modal | Modal cierra correctamente | Sistema modal | CP063 | Cierre correcto | Completo | 2024-11-20 | Agregar atajo Esc
CP067 | Precarga imágenes | 2024-11-20 | Performance | Optimización | Abrir modal imagen | Precarga imágenes adyacentes | Sistema precarga | CP063 | Precarga activa | Completo | 2024-11-20 | Optimizar cantidad
CP068 | Galería responsiva | 2024-11-20 | UI/UX | Adaptabilidad | Verificar en diferentes dispositivos | Grid adapta columnas según pantalla | CSS responsive | CP062 | Adaptación correcta | Completo | 2024-11-20 | Revisar breakpoints
CP069 | Loading estado | 2024-11-20 | UI/UX | Feedback | Carga inicial galería | Indicador loading visible | Sistema loading | CP062 | Loading visible | Completo | 2024-11-20 | Mejorar animación
CP070 | Filtros galería | 2024-11-20 | UI/UX | Organización | Selector categorías/fechas | Filtrado correcto de imágenes | Sistema filtros | CP062 | Filtros funcionan | Completo | 2024-11-20 | Agregar más filtros
CP071 | Descargar imagen | 2024-11-20 | Funcionalidad | Interacción | Botón descarga en modal | Descarga imagen en calidad original | Sistema descarga | CP063 | Descarga correcta | Completo | 2024-11-20 | Agregar opciones formato
CP072 | Metadata imagen | 2024-11-20 | UI/UX | Información | Ver detalles imagen | Muestra fecha, evento y descripción | Sistema metadata | CP063 | Info visible | Completo | 2024-11-20 | Expandir información
CP073 | Galería scroll infinito | 2024-11-20 | UI/UX | Navegación | Scroll hasta final página | Carga automática más imágenes | API paginación | CP062 | Scroll funcional | Completo | 2024-11-20 | Optimizar threshold
CP074 | Compartir imagen | 2024-11-20 | Social | Integración | Click botón compartir | Opciones compartir en redes sociales | APIs sociales | CP063 | Compartir activo | Completo | 2024-11-20 | Agregar WhatsApp
CP075 | Alt text imágenes | 2024-11-20 | Accesibilidad | SEO | Revisar atributos alt | Todas las imágenes con alt descriptivo | Ninguno | CP062 | Alt text presente | Completo | 2024-11-20 | Mejorar descripciones
CP076 | Gestos touch | 2024-11-20 | UI/UX | Mobile | Swipe en modal | Navegación entre imágenes | Touch events | CP064 | Gestos funcionan | Completo | 2024-11-20 | Ajustar sensibilidad
CP077 | Vista previa hover | 2024-11-20 | UI/UX | Interactividad | Hover sobre miniatura | Muestra preview aumentada | CSS transforms | CP062 | Preview visible | Completo | 2024-11-20 | Ajustar tamaño
CP078 | Cache imágenes | 2024-11-20 | Performance | Optimización | Revisitar galería | Carga rápida desde cache | Sistema cache | CP067 | Cache funciona | Completo | 2024-11-20 | Aumentar duración
CP079 | Modo presentación | 2024-11-20 | UI/UX | Visualización | Activar slideshow | Transición automática entre fotos | Sistema slideshow | CP063 | Slideshow activo | Completo | 2024-11-20 | Agregar controles
CP080 | Error handling | 2024-11-20 | Sistema | Robustez | Imagen no disponible | Muestra imagen placeholder | Sistema errores | CP062 | Error manejado | Completo | 2024-11-20 | Mejorar mensaje
CP081 | Filtro año/evento | 2024-11-20 | UI/UX | Organización | Seleccionar filtro | Muestra imágenes filtradas | Sistema filtros | CP070 | Filtro funciona | Completo | 2024-11-20 | Agregar categorías
CP082 | Estado carga modal | 2024-11-20 | UI/UX | Feedback | Abrir imagen grande | Spinner mientras carga imagen | Sistema loading | CP063 | Loading visible | Completo | 2024-11-20 | Mejorar animación
CP083 | Protección copias | 2024-11-20 | Seguridad | Protección | Click derecho imagen | Deshabilita menú contextual | JS events | CP063 | Protección activa | Completo | 2024-11-20 | Agregar watermark
CP084 | Compresión imágenes | 2024-11-20 | Performance | Optimización | Cargar galería | Imágenes optimizadas cargan rápido | Sistema compresión | CP062 | Compresión ok | Completo | 2024-11-20 | Ajustar calidad
CP085 | Búsqueda galería | 2024-11-20 | UI/UX | Búsqueda | Ingresar término | Filtra imágenes por texto | Sistema búsqueda | CP070 | Búsqueda funciona | Completo | 2024-11-20 | Agregar tags
CP086 | Metadata EXIF | 2024-11-20 | UI/UX | Información | Ver info técnica | Muestra datos EXIF relevantes | Parser EXIF | CP072 | Info visible | Completo | 2024-11-20 | Filtrar datos
CP087 | Galería offline | 2024-11-20 | Sistema | PWA | Modo sin conexión | Muestra imágenes cacheadas | Service worker | CP078 | Offline funciona | Completo | 2024-11-20 | Ampliar cache
CP088 | Banner selecciones | 2024-11-20 | UI | Header | Cargar sección selecciones | Banner "NUESTRAS DISCIPLINAS" visible con imagen y texto | Imagen banner | Ninguna | Banner correcto | Completo | 2024-11-20 | Optimizar resolución
CP089 | Grid deportes | 2024-11-20 | UI | Layout | Verificar grid disciplinas | 12 deportes mostrados en grid organizado | Sistema grid | CP088 | Grid correcto | Completo | 2024-11-20 | Ajustar espaciado
CP090 | Íconos deportes | 2024-11-20 | UI | Visual | Verificar íconos deportivos | Íconos correspondientes a cada deporte | Biblioteca íconos | CP089 | Íconos correctos | Completo | 2024-11-20 | Mejorar resolución
CP091 | Botones "Ver más" | 2024-11-20 | UI/UX | Interactividad | Click en "Ver más" | Redirección a detalle del deporte | Enlaces configurados | CP089 | Redirección correcta | Completo | 2024-11-20 | Agregar animación
CP092 | Categorías género | 2024-11-20 | UI | Organización | Verificar división damas/varones | Deportes correctamente categorizados | Sistema categorías | CP089 | Categorías ok | Completo | 2024-11-20 | Sin observaciones
CP093 | Hover estados | 2024-11-20 | UI/UX | Interactividad | Hover sobre deporte | Cambio visual al pasar mouse | CSS hover | CP089 | Hover funcional | Completo | 2024-11-20 | Mejorar feedback
CP094 | Info deporte | 2024-11-20 | UI/UX | Contenido | Click en deporte | Modal/página con información detallada | Sistema info | CP091 | Info correcta | Completo | 2024-11-20 | Expandir contenido
CP095 | Responsividad grid | 2024-11-20 | UI/UX | Adaptabilidad | Cambiar tamaño ventana | Grid adapta según dispositivo | CSS responsive | CP089 | Adaptación correcta | Completo | 2024-11-20 | Revisar mobile
CP096 | Filtro deportes | 2024-11-20 | UI/UX | Filtrado | Usar filtros deportes | Filtrado correcto por categoría | Sistema filtros | CP089 | Filtros funcionan | Completo | 2024-11-20 | Agregar búsqueda
CP097 | Loading estado | 2024-11-20 | UI/UX | Feedback | Carga inicial sección | Indicador loading visible | Sistema loading | CP088 | Loading visible | Completo | 2024-11-20 | Mejorar animación
CP098 | Links rotos | 2024-11-20 | Sistema | Validación | Verificar enlaces deportes | No hay enlaces rotos | Sistema enlaces | CP091 | Enlaces correctos | Completo | 2024-11-20 | Revisar mensualmente
CP099 | Accesibilidad | 2024-11-20 | UI/UX | A11Y | Navegar con teclado | Navegación fluida con teclado | ARIA roles | CP089 | Navegación ok | Completo | 2024-11-20 | Mejorar focus
CP100 | Banner equipo | 2024-11-20 | UI | Header | Cargar sección "NOSOTROS" | Banner con imagen y texto descriptivo | Imagen banner | Ninguna | Banner correcto | Completo | 2024-11-20 | Optimizar imagen
CP101 | Grid entrenadores | 2024-11-20 | UI | Layout | Verificar grid staff | Entrenadores mostrados en grid responsivo | CSS Grid | CP100 | Grid correcto | Completo | 2024-11-20 | Ajustar espaciado
CP102 | Perfil entrenador | 2024-11-20 | UI | Contenido | Verificar datos entrenador | Nombre, rol, disciplinas y correo visibles | Sistema perfiles | CP101 | Info correcta | Completo | 2024-11-20 | Expandir info
CP103 | Foto perfil | 2024-11-20 | UI | Multimedia | Cargar fotos staff | Fotos circulares cargadas correctamente | Sistema imágenes | CP101 | Fotos correctas | Completo | 2024-11-20 | Optimizar tamaño
CP104 | Enlaces correo | 2024-11-20 | Funcionalidad | Comunicación | Click correo entrenador | Abre cliente correo con dirección | Sistema mailto | CP102 | Enlaces funcionan | Completo | 2024-11-20 | Validar formato
CP105 | Filtro disciplinas | 2024-11-20 | UI/UX | Filtrado | Filtrar por deporte | Muestra entrenadores por disciplina | Sistema filtros | CP101 | Filtro funciona | Completo | 2024-11-20 | Agregar búsqueda
CP106 | Info disciplinas | 2024-11-20 | UI | Contenido | Verificar deportes asignados | Lista correcta de disciplinas por entrenador | Base de datos | CP102 | Info correcta | Completo | 2024-11-20 | Sin observaciones
CP107 | Modal entrenador | 2024-11-20 | UI/UX | Interactividad | Click en perfil | Abre modal con info detallada | Sistema modal | CP102 | Modal funciona | Completo | 2024-11-20 | Agregar bio
CP108 | Responsive grid | 2024-11-20 | UI/UX | Adaptabilidad | Cambiar tamaño ventana | Grid adapta según dispositivo | CSS responsive | CP101 | Adaptación correcta | Completo | 2024-11-20 | Revisar tablet
CP109 | Validación datos | 2024-11-20 | Sistema | Integridad | Verificar información | Datos completos y consistentes | Base de datos | CP102 | Datos correctos | Completo | 2024-11-20 | Revisar updates
CP110 | Ordenamiento | 2024-11-20 | UI/UX | Organización | Ordenar por nombre/rol | Lista ordenada correctamente | Sistema orden | CP101 | Orden correcto | Completo | 2024-11-20 | Agregar filtros
CP111 | Estado loading | 2024-11-20 | UI/UX | Feedback | Carga inicial staff | Indicador loading visible | Sistema loading | CP101 | Loading visible | Completo | 2024-11-20 | Mejorar animación
CP112 | Búsqueda staff | 2024-11-20 | UI/UX | Búsqueda | Buscar por nombre/deporte | Resultados filtrados correctamente | Sistema búsqueda | CP101 | Búsqueda funciona | Completo | 2024-11-20 | Agregar filtros
CP113 | Validación correo | 2024-11-20 | Formulario | Validación | Ingresar "correo@invalido" | Mensaje error formato inválido | Validación regex | Ninguna | Error mostrado | Completo | 2024-11-20 | Mejorar mensaje
CP114 | Campo vacío nombre | 2024-11-20 | Formulario | Validación | Click enviar sin nombre | Mensaje error campo requerido | Validación campos | Ninguna | Error visible | Completo | 2024-11-20 | Sin observaciones
CP115 | Mensaje corto | 2024-11-20 | Formulario | Validación | Mensaje < 10 caracteres | Alerta mensaje muy corto | Validación longitud | Ninguna | Alerta visible | Completo | 2024-11-20 | Ajustar mínimo
CP116 | Caracteres especiales | 2024-11-20 | Formulario | Seguridad | Ingresar "<script>" | Sanitización correcta del input | Sistema seguridad | Ninguna | Input sanitizado | Completo | 2024-11-20 | Reforzar filtros
CP117 | Envío exitoso | 2024-11-20 | Formulario | Funcionalidad | Datos válidos + enviar | Confirmación de envío exitoso | Sistema emails | Ninguna | Envío correcto | Completo | 2024-11-20 | Agregar tracking
CP118 | Límite mensaje | 2024-11-20 | Formulario | Validación | Texto > 1000 caracteres | Contador/aviso límite alcanzado | Validación longitud | Ninguna | Límite funciona | Completo | 2024-11-20 | Mostrar restantes
CP119 | Espacios extras | 2024-11-20 | Formulario | Validación | Juan Pérez | Trimming automático espacios | Sistema limpieza | Ninguna | Trim correcto | Completo | 2024-11-20 | Sin observaciones
CP120 | Formato teléfono | 2024-11-20 | Formulario | Validación | #ERROR! | Error formato inválido | Validación regex | Ninguna | Error mostrado | Completo | 2024-11-20 | Estandarizar formato
CP121 | Doble envío | 2024-11-20 | UI/UX | Prevención | Doble click botón enviar | Botón deshabilitado post-envío | Sistema UI | CP117 | Prevención ok | Completo | 2024-11-20 | Agregar spinner
CP122 | Error servidor | 2024-11-20 | Sistema | Error handling | Simular error 500 | Mensaje error amigable | Sistema errores | CP117 | Error manejado | Completo | 2024-11-20 | Mejorar retry
CP123 | Responsive form | 2024-11-20 | UI/UX | Adaptabilidad | Ver en móvil/tablet | Formulario adaptable | CSS responsive | Ninguna | Adaptación ok | Completo | 2024-11-20 | Ajustar inputs
CP124 | Copy/Paste | 2024-11-20 | UI/UX | Usabilidad | Pegar texto con formato | Elimina formato automático | Sistema limpieza | Ninguna | Limpieza ok | Completo | 2024-11-20 | Mantener newlines
CP125 | Campos vacíos | 2024-11-20 | Login | Validación | Submit sin datos | Mensaje error campos requeridos | Validación campos | Ninguna | Error mostrado | Completo | 2024-11-20 | Mejorar contraste
CP126 | Email inválido | 2024-11-20 | Login | Validación | correo@.com | Error formato email incorrecto | Validación regex | CP125 | Error visible | Completo | 2024-11-20 | Especificar formato
CP127 | Password corta | 2024-11-20 | Login | Seguridad | Password < 8 caracteres | Aviso longitud mínima | Validación longitud | CP125 | Aviso mostrado | Completo | 2024-11-20 | Indicar requisitos
CP128 | Credenciales incorrectas | 2024-11-20 | Login | Autenticación | Email/pass erróneos | Mensaje credenciales inválidas | Sistema auth | CP125 | Error autenticación | Completo | 2024-11-20 | No especificar cual
CP129 | Bloqueo cuenta | 2024-11-20 | Login | Seguridad | 5 intentos fallidos | Cuenta bloqueada temporalmente | Sistema seguridad | CP128 | Bloqueo activo | Completo | 2024-11-20 | Agregar captcha
CP130 | Login exitoso | 2024-11-20 | Login | Autenticación | Credenciales válidas | Redirección a dashboard | Sistema auth | CP125 | Login correcto | Completo | 2024-11-20 | Agregar remember me
CP131 | Recuperar password | 2024-11-20 | Login | Funcionalidad | Click "Olvidé contraseña" | Redirección recuperación | Sistema recovery | Ninguna | Redirección ok | Completo | 2024-11-20 | Mejorar visibilidad
CP132 | XSS injection | 2024-11-20 | Login | Seguridad | Script en inputs | Sanitización correcta | Sistema seguridad | CP125 | Input sanitizado | Completo | 2024-11-20 | Reforzar filtros
CP133 | SQL injection | 2024-11-20 | Login | Seguridad | Query en inputs | Prevención inyección SQL | Sistema seguridad | CP125 | Prevención ok | Completo | 2024-11-20 | Monitorear intentos
CP134 | Mostrar password | 2024-11-20 | Login | UI/UX | Click ícono ojo | Alterna visibilidad password | JS funcional | CP125 | Toggle funciona | Completo | 2024-11-20 | Mejorar contraste
CP135 | Link inicio | 2024-11-20 | Login | Navegación | Click "Volver" | Retorno página principal | Enlaces config | Ninguna | Retorno ok | Completo | 2024-11-20 | Sin observaciones
CP136 | Autofill campos | 2024-11-20 | Login | UI/UX | Browser autofill | Campos se llenan correctamente | HTML attributes | CP125 | Autofill ok | Completo | 2024-11-20 | Revisar mobile
CP137 | Session timeout | 2024-11-20 | Login | Seguridad | Sesión inactiva 30min | Cierre automático sesión | Sistema sesiones | CP130 | Timeout funciona | Completo | 2024-11-20 | Ajustar tiempo
CP138 | Responsive login | 2024-11-20 | Login | UI/UX | Ver en diferentes devices | Form adapta correctamente | CSS responsive | Ninguna | Adaptación ok | Completo | 2024-11-20 | Revisar tablet
CP139 | Loading estado | 2024-11-20 | Login | UI/UX | Submit formulario | Spinner/indicador visible | Sistema loading | CP130 | Loading visible | Completo | 2024-11-20 | Mejorar feedback
CP140 | Password especial | 2024-11-20 | Login | Validación | Password sin caracteres especiales | Aviso requisitos seguridad | Política passwords | CP127 | Aviso mostrado | Completo | 2024-11-20 | Detallar requisitos
CP141 | Multi-device login | 2024-11-20 | Login | Seguridad | Login desde otro dispositivo | Notificación nuevo acceso | Sistema alertas | CP130 | Alerta enviada | Completo | 2024-11-20 | Agregar ubicación
CP142 | Paste password | 2024-11-20 | Login | UI/UX | Pegar en campo password | Permitir/bloquear según política | Config seguridad | CP125 | Política aplicada | Completo | 2024-11-20 | Evaluar UX
CP143 | Login OAuth | 2024-11-20 | Login | Integración | Login con Google/Microsoft | Autenticación exitosa externa | APIs OAuth | Ninguna | OAuth funciona | Completo | 2024-11-20 | Ampliar providers
CP144 | Cambio idioma | 2024-11-20 | Login | UI/UX | Cambiar a inglés/español | Textos actualizados correctamente | Sistema i18n | Ninguna | Cambio correcto | Completo | 2024-11-20 | Revisar traducciones
CP145 | Tab navegación | 2024-11-20 | Login | Accesibilidad | Navegar con tab | Orden lógico de focus | ARIA roles | Ninguna | Tab order ok | Completo | 2024-11-20 | Mejorar indicadores
CP146 | Submit teclado | 2024-11-20 | Login | UI/UX | Presionar Enter | Form se envía correctamente | Event listeners | CP125 | Submit funciona | Completo | 2024-11-20 | Sin observaciones
CP147 | Cache datos | 2024-11-20 | Login | Seguridad | Cerrar/reabrir navegador | No autocompletar password | Cache control | CP136 | Cache seguro | Completo | 2024-11-20 | Revisar flags
CP148 | Formato email | 2024-11-20 | Login | UI/UX | Email mayúsculas/minúsculas | Normalización automática | Sistema formato | CP126 | Formato correcto | Completo | 2024-11-20 | Documentar reglas
CP149 | Doble autenticación | 2024-11-20 | Login | Seguridad | Login con 2FA activado | Solicitud código verificación | Sistema 2FA | CP130 | 2FA funciona | Completo | 2024-11-20 | Agregar SMS/app
CP150 | Mensaje bienvenida | 2024-11-20 | UI | Header | Login exitoso | Muestra "Buen Día [Nombre]" | Sistema sesión | CP130 | Saludo correcto | Completo | 2024-11-20 | Actualizar por hora
CP151 | Sidebar opciones | 2024-11-20 | UI/UX | Navegación | Verificar menú lateral | Muestra: Inicio, Asistencia, Perfil, Gráfico | Sistema permisos | CP150 | Menú visible | Completo | 2024-11-20 | Agregar íconos
CP152 | Tabla eventos | 2024-11-20 | UI | Contenido | Ver tabla eventos | Columnas: Nombre, Tipo, Descripción, Fechas, Disciplina | Base datos | CP150 | Tabla correcta | Completo | 2024-11-20 | Agregar filtros
CP153 | Mensaje sin eventos | 2024-11-20 | UI/UX | Feedback | Sin eventos disponibles | Muestra "No hay eventos disponibles" | Sistema eventos | CP152 | Mensaje visible | Completo | 2024-11-20 | Mejorar estilo
CP154 | Navbar superior | 2024-11-20 | UI | Navegación | Verificar navbar | Muestra: Perfil, Noticias, Galería, Selecciones, Nosotros | Sistema nav | CP150 | Nav correcto | Completo | 2024-11-20 | Ajustar espaciado
CP155 | Cerrar sesión | 2024-11-20 | Seguridad | Autenticación | Click "Cerrar Sesión" | Cierra sesión y redirige a login | Sistema auth | CP150 | Logout correcto | Completo | 2024-11-20 | Agregar confirmación
CP156 | Collapse sidebar | 2024-11-20 | UI/UX | Interactividad | Toggle sidebar | Se expande/colapsa correctamente | JS funcional | CP151 | Toggle funciona | Completo | 2024-11-20 | Agregar animación
CP157 | Vista responsiva | 2024-11-20 | UI/UX | Adaptabilidad | Ver en dispositivos móviles | Dashboard adapta correctamente | CSS responsive | CP150 | Adaptación ok | Completo | 2024-11-20 | Revisar tablets
CP158 | Filtro eventos | 2024-11-20 | UI/UX | Filtrado | Aplicar filtros tabla | Filtra eventos por columnas | Sistema filtros | CP152 | Filtros funcionan | Completo | 2024-11-20 | Agregar búsqueda
CP159 | Ordenar eventos | 2024-11-20 | UI/UX | Organización | Click headers tabla | Ordena por columna seleccionada | Sistema orden | CP152 | Orden correcto | Completo | 2024-11-20 | Agregar indicador
CP160 | Permisos vista | 2024-11-20 | Seguridad | Autorización | Acceder con diferentes roles | Muestra contenido según permisos | Sistema roles | CP150 | Permisos ok | Completo | 2024-11-20 | Documentar roles
CP161 | Estado activo | 2024-11-20 | UI/UX | Navegación | Navegar sidebar | Indica opción activa seleccionada | CSS estados | CP151 | Estado visible | Completo | 2024-11-20 | Mejorar contraste
CP162 | Paginación eventos | 2024-11-20 | UI/UX | Navegación | >10 eventos en tabla | Muestra paginador funcional | Sistema paginación | CP152 | Paginación ok | Completo | 2024-11-20 | Agregar límite
CP163 | Registro asistencia | 2024-11-20 | Asistencia | Funcionalidad | Click "Registrar" | Registra asistencia con timestamp | Sistema registro | Ninguna | Registro exitoso | Completo | 2024-11-20 | Validar duplicados
CP164 | Validación horario | 2024-11-20 | Asistencia | Validación | Intentar registrar fuera de horario | Mensaje error horario inválido | Sistema horarios | CP163 | Error mostrado | Completo | 2024-11-20 | Ajustar margen
CP165 | Múltiples sesiones | 2024-11-20 | UI/UX | Visualización | Varios entrenamientos mismo día | Lista ordenada por horario | Base datos | CP163 | Orden correcto | Completo | 2024-11-20 | Agregar separador
CP166 | Confirmación registro | 2024-11-20 | UI/UX | Feedback | Registro exitoso | Notificación confirmación visible | Sistema notif | CP163 | Notificación ok | Completo | 2024-11-20 | Mejorar estilo
CP167 | Formato hora | 2024-11-20 | UI | Visualización | Verificar formato horario | Formato 24h consistente (HH:mm) | Sistema tiempo | Ninguna | Formato correcto | Completo | 2024-11-20 | Agregar AM/PM
CP168 | Estado botón | 2024-11-20 | UI/UX | Interactividad | Asistencia ya registrada | Botón deshabilitado | Sistema estados | CP163 | Botón inactivo | Completo | 2024-11-20 | Agregar tooltip
CP169 | Registro offline | 2024-11-20 | Sistema | Funcionalidad | Sin conexión internet | Almacena registro local | LocalStorage | CP163 | Storage ok | Completo | 2024-11-20 | Sync posterior
CP170 | Filtro fecha | 2024-11-20 | UI/UX | Filtrado | Cambiar fecha visualización | Muestra entrenamientos fecha seleccionada | Sistema filtros | Ninguna | Filtro funciona | Completo | 2024-11-20 | Agregar calendario
CP171 | Geolocalización | 2024-11-20 | Sistema | Validación | Registro con ubicación | Verifica ubicación válida | API location | CP163 | Geo correcta | Completo | 2024-11-20 | Ajustar radio
CP172 | Histórico registros | 2024-11-20 | UI/UX | Visualización | Ver registros anteriores | Muestra historial asistencias | Base datos | CP163 | Historial visible | Completo | 2024-11-20 | Agregar export
CP173 | Lista jugadores | 2024-11-20 | UI | Visualización | Ver lista asistencia | Muestra jugadores ordenados con número, apellidos, nombre | Base datos | Ninguna | Lista correcta | Completo | 2024-11-20 | Agregar filtros
CP174 | Estados asistencia | 2024-11-20 | UI/UX | Marcado | Seleccionar estado | Botones Presente/Ausente/Justificado funcionan | Sistema estados | CP173 | Estados ok | Completo | 2024-11-20 | Mejorar contraste
CP175 | Comentarios | 2024-11-20 | UI | Input | Agregar comentario | Campo texto acepta y guarda comentario | Sistema notas | CP173 | Input funciona | Completo | 2024-11-20 | Expandir campo
CP176 | Header info | 2024-11-20 | UI | Metadata | Verificar info superior | Muestra N° jugadores, disciplina, fecha | Sistema info | CP173 | Info correcta | Completo | 2024-11-20 | Agregar hora
CP177 | Estado múltiple | 2024-11-20 | UI/UX | Bulk actions | Seleccionar varios jugadores | Permite marcar estado grupal | Sistema bulk | CP174 | Bulk funciona | Completo | 2024-11-20 | Agregar select all
CP178 | Validación guardado | 2024-11-20 | Sistema | Persistencia | Guardar asistencia | Verifica todos tienen estado marcado | Validaciones | CP174 | Validación ok | Completo | 2024-11-20 | Marcar pendientes
CP179 | Export lista | 2024-11-20 | Sistema | Reportes | Exportar asistencia | Genera PDF/Excel con datos | Sistema export | CP173 | Export correcto | Completo | 2024-11-20 | Agregar filtros
CP180 | Histórico jugador | 2024-11-20 | UI/UX | Información | Click nombre jugador | Muestra historial asistencias | Base datos | CP173 | Historial visible | Completo | 2024-11-20 | Agregar stats
CP181 | Búsqueda jugador | 2024-11-20 | UI/UX | Filtrado | Buscar por nombre/apellido | Filtra lista en tiempo real | Sistema búsqueda | CP173 | Búsqueda ok | Completo | 2024-11-20 | Mejorar UX
CP182 | Ordenamiento | 2024-11-20 | UI/UX | Organización | Click headers columnas | Ordena lista por columna | Sistema orden | CP173 | Orden funciona | Completo | 2024-11-20 | Agregar indicador
CP183 | Crear jugador | 2024-11-20 | Formulario | Registro | Datos nuevo jugador | Registro exitoso en sistema | Validaciones form | Ninguna | Creación ok | Completo | 2024-11-20 | Validar duplicados
CP184 | Validar RUT | 2024-11-20 | Formulario | Validación | RUT inválido | Mensaje error formato RUT | Validador RUT | CP183 | Error mostrado | Completo | 2024-11-20 | Mejorar mensaje
CP185 | Upload foto | 2024-11-20 | Multimedia | Carga archivo | Subir imagen perfil | Imagen cargada y recortada | Sistema archivos | CP183 | Upload ok | Completo | 2024-11-20 | Limitar tamaño
CP186 | Selección sede | 2024-11-20 | Formulario | Dropdown | Elegir sede | Lista sedes disponibles | Base datos sedes | CP183 | Selección ok | Completo | 2024-11-20 | Ordenar alfabético
CP187 | Horarios múltiples | 2024-11-20 | Formulario | Selección | Seleccionar horarios | Permite múltiples horarios | Sistema horarios | CP183 | Múltiple ok | Completo | 2024-11-20 | Validar conflictos
CP188 | Editar jugador | 2024-11-20 | Sistema | Modificación | Modificar datos | Actualización correcta datos | Permisos edición | CP183 | Edición ok | Completo | 2024-11-20 | Log cambios
CP189 | Borrar jugador | 2024-11-20 | Sistema | Eliminación | Click borrar | Confirmación + eliminación | Permisos borrado | CP183 | Borrado ok | Completo | 2024-11-20 | Backup datos
CP190 | Filtro disciplina | 2024-11-20 | UI/UX | Filtrado | Seleccionar deporte | Muestra jugadores del deporte | Sistema filtros | CP183 | Filtro ok | Completo | 2024-11-20 | Agregar multi-filtro
CP191 | Estado jugador | 2024-11-20 | Sistema | Estados | Cambiar estado | Actualiza estado (Activo/Espera) | Sistema estados | CP183 | Estado ok | Completo | 2024-11-20 | Notificar cambios
CP192 | Validar campos | 2024-11-20 | Formulario | Validación | Campos obligatorios vacíos | Mensajes error respectivos | Validaciones form | CP183 | Errores ok | Completo | 2024-11-20 | Mejorar UX
CP193 | Formato fecha | 2024-11-20 | Formulario | Validación | Fecha nacimiento | Formato DD-MM-AAAA válido | Validador fecha | CP183 | Formato ok | Completo | 2024-11-20 | Agregar calendar
CP194 | Carrera válida | 2024-11-20 | Formulario | Validación | Selección carrera | Lista carreras institucionales | Base datos carreras | CP183 | Selección ok | Completo | 2024-11-20 | Actualizar lista
ID | Descripción | Fecha | Área Funcional | Funcionalidad | Datos de Entrada | Resultado Esperado | Requerimientos | Dependencias | Resultado Obtenido | Estado | Última Fecha | Observaciones
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
CP195 | Grid jugadores | 2024-11-20 | UI | Visualización | Ver resumen jugadores | Lista completa ordenada | Base datos | CP183 | Grid correcto | Completo | 2024-11-20 | Agregar paginación
CP196 | Ordenar columnas | 2024-11-20 | UI/UX | Organización | Click headers | Ordena por columna seleccionada | Sistema orden | CP195 | Orden ok | Completo | 2024-11-20 | Mantener estado
CP197 | Exportar lista | 2024-11-20 | Sistema | Reportes | Click exportar | Genera Excel/PDF con datos | Sistema export | CP195 | Export ok | Completo | 2024-11-20 | Más formatos
CP198 | Búsqueda global | 2024-11-20 | UI/UX | Búsqueda | Buscar en grid | Filtra por cualquier campo | Sistema búsqueda | CP195 | Búsqueda ok | Completo | 2024-11-20 | Búsqueda avanzada
CP199 | Historial cambios | 2024-11-20 | Sistema | Auditoría | Ver log cambios | Muestra modificaciones previas | Sistema logs | CP188 | Log visible | Completo | 2024-11-20 | Filtrar por fecha
CP200 | Permisos edición | 2024-11-20 | Seguridad | Autorización | Intentar editar sin permisos | Bloquea acciones no autorizadas | Sistema roles | CP188 | Bloqueo ok | Completo | 2024-11-20 | Mensaje claro
CP201 | Validar horarios | 2024-11-20 | Sistema | Validación | Horarios solapados | Error de conflicto horario | Sistema horarios | CP187 | Error mostrado | Completo | 2024-11-20 | Sugerir alternativas
CP202 | Estado asistencia | 2024-11-20 | UI | Visualización | Ver columna asistencia | Muestra indicador asistencia | Sistema asistencia | CP195 | Indicador ok | Completo | 2024-11-20 | Agregar stats
CP203 | Acciones masivas | 2024-11-20 | UI/UX | Bulk actions | Seleccionar múltiples | Permite acciones en grupo | Sistema bulk | CP195 | Acciones ok | Completo | 2024-11-20 | Más opciones
CP204 | Filtros avanzados | 2024-11-20 | UI/UX | Filtrado | Aplicar múltiples filtros | Combina filtros correctamente | Sistema filtros | CP195 | Filtros ok | Completo | 2024-11-20 | Guardar presets
CP205 | Responsive grid | 2024-11-20 | UI/UX | Adaptabilidad | Ver en móvil/tablet | Grid adapta a pantalla | CSS responsive | CP195 | Adaptación ok | Completo | 2024-11-20 | Mejorar mobile
CP206 | Notificaciones | 2024-11-20 | Sistema | Comunicación | Cambios importantes | Notifica a involucrados | Sistema notif | CP188 | Notif enviada | Completo | 2024-11-20 | Configurar prefs
CP207 | Duplicar jugador | 2024-11-20 | Sistema | Funcionalidad | Click duplicar | Crea copia con nuevos datos | Sistema copia | CP183 | Duplic. ok | Completo | 2024-11-20 | Marcar como copia
CP208 | Campos custom | 2024-11-20 | Sistema | Flexibilidad | Agregar campo extra | Permite campos personalizados | Sistema campos | CP183 | Custom ok | Completo | 2024-11-20 | Validar tipos
CP209 | Registro grupal | 2024-11-20 | Asistencia | Bulk action | Marcar grupo presente | Actualiza estados en lote | Sistema bulk | CP173 | Registro ok | Completo | 2024-11-20 | Confirmar acción
CP210 | Justificación tardía | 2024-11-20 | Sistema | Validación | Justificar post-clase | Requiere aprobación superior | Workflow aprob. | CP174 | Workflow ok | Completo | 2024-11-20 | Notificar admin
CP211 | Modificar asistencia | 2024-11-20 | Sistema | Auditoría | Cambiar estado previo | Registra motivo y usuario | Sistema logs | CP174 | Log guardado | Completo | 2024-11-20 | Agregar timestamp
CP212 | Reporte asistencia | 2024-11-20 | Sistema | Reportes | Generar reporte período | Excel con estadísticas | Sistema reportes | CP173 | Reporte ok | Completo | 2024-11-20 | Más formatos
CP213 | Filtro fecha | 2024-11-20 | UI/UX | Filtrado | Seleccionar rango | Muestra asistencias del período | Sistema filtros | CP173 | Filtro ok | Completo | 2024-11-20 | Presets comunes
CP214 | Alertas asistencia | 2024-11-20 | Sistema | Monitoreo | <70% asistencia | Notifica al estudiante/admin | Sistema alertas | CP173 | Alerta enviada | Completo | 2024-11-20 | Config umbral
CP215 | Conflicto horario | 2024-11-20 | Sistema | Validación | Asistencia simultánea | Error solapamiento horario | Validador horarios | CP174 | Error mostrado | Completo | 2024-11-20 | Detallar conflicto
CP216 | Stats asistencia | 2024-11-20 | UI/UX | Visualización | Ver estadísticas | Muestra porcentajes/gráficos | Sistema stats | CP173 | Stats visible | Completo | 2024-11-20 | Más métricas
CP217 | Notificación ausencia | 2024-11-20 | Sistema | Comunicación | Marcar ausente | Notifica al estudiante | Sistema notif | CP174 | Notif enviada | Completo | 2024-11-20 | Template custom
CP218 | Validación horario | 2024-11-20 | Sistema | Control | Registro fuera hora | Bloquea registro tardío | Sistema tiempo | CP174 | Bloqueo ok | Completo | 2024-11-20 | Margen config
CP219 | Resumen mensual | 2024-11-20 | UI | Dashboard | Ver stats mensuales | Muestra total entrenamientos, promedios y extremos | Sistema stats | Ninguna | Stats correctos | Completo | 2024-11-20 | Agregar gráficos
CP220 | Cálculo promedios | 2024-11-20 | Sistema | Métricas | Procesar asistencias | Cálculo correcto porcentajes | Sistema cálculos | CP219 | Cálculos ok | Completo | 2024-11-20 | Validar fórmulas
CP221 | Filtro disciplina | 2024-11-20 | UI/UX | Filtrado | Seleccionar deporte | Actualiza stats por disciplina | Sistema filtros | CP219 | Filtro ok | Completo | 2024-11-20 | Multi-selección
CP222 | Detalles día | 2024-11-20 | UI | Detalle | Click en "Ver" | Muestra detalle del entrenamiento | Sistema detalle | CP219 | Vista ok | Completo | 2024-11-20 | Agregar acciones
CP223 | Ordenar tabla | 2024-11-20 | UI/UX | Organización | Click headers | Ordena por columna seleccionada | Sistema orden | CP219 | Orden ok | Completo | 2024-11-20 | Mantener estado
CP224 | Export datos | 2024-11-20 | Sistema | Reportes | Exportar stats | Genera reporte con estadísticas | Sistema export | CP219 | Export ok | Completo | 2024-11-20 | Más formatos
CP225 | Gráfico tendencia | 2024-11-20 | UI | Visualización | Ver tendencia mes | Muestra gráfico asistencia | Sistema gráficos | CP219 | Gráfico ok | Completo | 2024-11-20 | Más tipos
CP226 | Alertas rendimiento | 2024-11-20 | Sistema | Monitoreo | Baja asistencia | Notifica problemas detectados | Sistema alertas | CP219 | Alertas ok | Completo | 2024-11-20 | Config umbrales
CP227 | Filtro fecha | 2024-11-20 | UI/UX | Filtrado | Seleccionar período | Actualiza stats del período | Sistema filtros | CP219 | Filtro ok | Completo | 2024-11-20 | Presets comunes
CP228 | Datos históricos | 2024-11-20 | Sistema | Almacenamiento | Ver datos antiguos | Acceso a histórico completo | Base datos | CP219 | Histórico ok | Completo | 2024-11-20 | Optimizar query
CP229 | Comparativa períodos | 2024-11-20 | UI/UX | Análisis | Comparar meses | Muestra diferencias períodos | Sistema compare | CP219 | Compare ok | Completo | 2024-11-20 | Más métricas
CP230 | Cache stats | 2024-11-20 | Sistema | Performance | Cargar dashboard | Usa datos cacheados | Sistema cache | CP219 | Cache ok | Completo | 2024-11-20 | Ajustar TTL
CP231 | Export mensual | 2024-11-20 | Sistema | Reportes | Click "Descargar Registro Mensual" | Genera Excel con datos mensuales | Sistema export | Ninguna | Export ok | Completo | 2024-11-20 | Agregar filtros
CP232 | Export semanal | 2024-11-20 | Sistema | Reportes | Click "Descargar Registro Semanal" | Genera Excel con datos semanales | Sistema export | Ninguna | Export ok | Completo | 2024-11-20 | Agregar gráficos
CP233 | Gestión entrenador | 2024-11-20 | Admin | CRUD | Acceder sección entrenadores | Permite crear/editar/eliminar | Permisos admin | Ninguna | Gestión ok | Completo | 2024-11-20 | Log cambios
CP234 | Gestión noticias | 2024-11-20 | Admin | Contenido | Acceder sección noticias | Permite administrar noticias | CMS | Ninguna | Gestión ok | Completo | 2024-11-20 | Editor rico
CP235 | Gestión galería | 2024-11-20 | Admin | Multimedia | Acceder sección galería | Permite administrar imágenes | Sistema archivos | Ninguna | Gestión ok | Completo | 2024-11-20 | Optimizar imgs
CP236 | Gestión disciplinas | 2024-11-20 | Admin | Config | Acceder disciplinas | Permite configurar deportes | Base datos | Ninguna | Config ok | Completo | 2024-11-20 | Validar única
CP237 | Gestión solicitudes | 2024-11-20 | Admin | Workflow | Ver solicitudes pendientes | Permite aprobar/rechazar | Sistema workflow | Ninguna | Gestión ok | Completo | 2024-11-20 | Notificaciones
CP238 | Gestión eventos | 2024-11-20 | Admin | Calendario | Administrar eventos | Permite crear/editar eventos | Sistema eventos | Ninguna | Gestión ok | Completo | 2024-11-20 | Repeticiones
CP239 | Gestión períodos | 2024-11-20 | Admin | Config | Config períodos académicos | Permite definir fechas/semestres | Sistema tiempo | Ninguna | Config ok | Completo | 2024-11-20 | Validar overlap
CP240 | Jugadores élite | 2024-11-20 | Admin | Especial | Gestionar élite | Permite marcar jugadores élite | Sistema roles | Ninguna | Gestión ok | Completo | 2024-11-20 | Criterios
CP241 | Crear entrenador | 2024-11-20 | Admin | Registro | Datos nuevo entrenador | Registro exitoso con credenciales | Sistema usuarios | Ninguna | Registro ok | Completo | 2024-11-20 | Validar duplicados
CP242 | Foto perfil | 2024-11-20 | Multimedia | Upload | Subir imagen entrenador | Imagen cargada y procesada | Sistema archivos | CP241 | Upload ok | Completo | 2024-11-20 | Verificar formato
CP243 | Email institucional | 2024-11-20 | Sistema | Validación | Formato @duocuc.cl | Verifica dominio correcto | Validador email | CP241 | Validación ok | Completo | 2024-11-20 | Auto-completar
CP244 | Multi disciplina | 2024-11-20 | Admin | Config | Asignar varios deportes | Guarda múltiples disciplinas | Base datos | CP241 | Multi ok | Completo | 2024-11-20 | Validar conflictos
CP245 | Tipo entrenador | 2024-11-20 | Admin | Roles | Seleccionar tipo | Asigna permisos según tipo | Sistema roles | CP241 | Roles ok | Completo | 2024-11-20 | Documentar tipos
CP246 | Lista entrenadores | 2024-11-20 | UI | Visualización | Ver tabla entrenadores | Muestra todos con sus datos | Base datos | CP241 | Lista ok | Completo | 2024-11-20 | Agregar filtros
CP247 | Editar entrenador | 2024-11-20 | Admin | Modificación | Modificar datos | Actualización correcta | Sistema update | CP241 | Update ok | Completo | 2024-11-20 | Log cambios
CP248 | Opciones gestión | 2024-11-20 | UI/UX | Acciones | Click "Ver Opciones" | Muestra menú acciones disponibles | Sistema UI | CP246 | Menú ok | Completo | 2024-11-20 | Agregar acciones
CP249 | Búsqueda entrenador | 2024-11-20 | UI/UX | Búsqueda | Buscar por RUT/nombre | Filtra resultados correctamente | Sistema búsqueda | CP246 | Búsqueda ok | Completo | 2024-11-20 | Búsqueda parcial
CP250 | Validar RUT | 2024-11-20 | Sistema | Validación | Ingresar RUT | Verifica formato y dígito | Validador RUT | CP241 | Validación ok | Completo | 2024-11-20 | Formato chileno
CP251 | Eliminar entrenador | 2024-11-20 | Admin | Eliminación | Click "Eliminar" | Confirmación y borrado seguro | Permisos admin | CP246 | Delete ok | Completo | 2024-11-20 | Backup datos
CP252 | Duplicado RUT | 2024-11-20 | Sistema | Validación | Crear con RUT existente | Error RUT duplicado | Validador único | CP241 | Error mostrado | Completo | 2024-11-20 | Sugerir corrección
CP253 | Cambio disciplinas | 2024-11-20 | Admin | Edición | Modificar deportes | Actualiza permisos y accesos | Sistema permisos | CP247 | Update ok | Completo | 2024-11-20 | Notificar cambios
CP254 | Deshabilitar cuenta | 2024-11-20 | Admin | Control | Suspender acceso | Bloquea login sin eliminar | Sistema estados | CP246 | Bloqueo ok | Completo | 2024-11-20 | Razón suspensión
CP255 | Restaurar cuenta | 2024-11-20 | Admin | Control | Reactivar cuenta | Rehabilita acceso completo | Sistema estados | CP254 | Restore ok | Completo | 2024-11-20 | Notificar usuario
CP256 | Campos obligatorios | 2024-11-20 | UI/UX | Validación | Omitir campos requeridos | Errores campos faltantes | Validador form | CP241 | Errores ok | Completo | 2024-11-20 | Marcar campos
CP257 | Histórico cambios | 2024-11-20 | Sistema | Auditoría | Ver historial modificaciones | Muestra log de cambios | Sistema logs | CP247 | Log visible | Completo | 2024-11-20 | Filtrar por fecha
CP258 | Permisos edición | 2024-11-20 | Seguridad | Autorización | Editar sin permisos | Bloquea acciones no autorizadas | Sistema roles | CP247 | Bloqueo ok | Completo | 2024-11-20 | Mensaje claro
CP259 | Confirmación borrado | 2024-11-20 | UI/UX | Seguridad | Intento eliminar | Modal confirmación con detalles | Sistema UI | CP251 | Modal ok | Completo | 2024-11-20 | Listar impacto
CP260 | Reset password | 2024-11-20 | Sistema | Seguridad | Resetear contraseña | Genera temporal y notifica | Sistema auth | CP247 | Reset ok | Completo | 2024-11-20 | Email seguro
CP261 | Crear noticia | 2024-11-20 | Admin | Creación | Formulario nuevo | Noticia creada y publicada | Editor rich text | Ninguna | Creación ok | Completo | 2024-11-20 | Validar campos
CP262 | Upload imagen | 2024-11-20 | Multimedia | Archivos | Subir imagen noticia | Imagen procesada y optimizada | Sistema archivos | CP261 | Upload ok | Completo | 2024-11-20 | Verificar tamaño
CP263 | Preview noticia | 2024-11-20 | UI/UX | Visualización | Click "Ver" | Muestra preview en modal | Sistema preview | CP261 | Preview ok | Completo | 2024-11-20 | Agregar opciones
CP264 | Editar noticia | 2024-11-20 | Admin | Modificación | Modificar contenido | Actualización correcta | Editor contenido | CP261 | Update ok | Completo | 2024-11-20 | Log cambios
CP265 | Borrar noticia | 2024-11-20 | Admin | Eliminación | Confirmar borrado | Eliminación y respaldo | Sistema backup | CP261 | Delete ok | Completo | 2024-11-20 | Confirmar acción
CP266 | Validar título | 2024-11-20 | Sistema | Validación | Título duplicado | Error título existente | Validador único | CP261 | Error mostrado | Completo | 2024-11-20 | Sugerir cambio
CP267 | Etiquetas múltiples | 2024-11-20 | UI/UX | Categorización | Asignar etiquetas | Permite múltiples tags | Sistema tags | CP261 | Multi-tag ok | Completo | 2024-11-20 | Límite tags
CP268 | Ordenar listado | 2024-11-20 | UI/UX | Organización | Click headers | Ordena por columna | Sistema orden | Ninguna | Orden ok | Completo | 2024-11-20 | Multi-criterio
CP269 | Búsqueda noticias | 2024-11-20 | UI/UX | Búsqueda | Buscar contenido | Filtra resultados | Sistema búsqueda | Ninguna | Búsqueda ok | Completo | 2024-11-20 | Búsqueda avanzada
CP270 | Formato fecha | 2024-11-20 | UI | Visualización | Mostrar timestamps | Formato consistente | Sistema tiempo | CP261 | Formato ok | Completo | 2024-11-20 | Config zona horaria
CP271 | Editor texto | 2024-11-20 | UI/UX | Edición | Usar rich text | Formateo y estilos | Editor WYSIWYG | CP261 | Editor ok | Completo | 2024-11-20 | Más herramientas
CP272 | Versiones noticia | 2024-11-20 | Sistema | Control | Ver historial | Muestra cambios previos | Sistema versiones | CP264 | Historial ok | Completo | 2024-11-20 | Comparar versiones
CP273 | Publicación programada | 2024-11-20 | Sistema | Automatización | Programar fecha | Publica automáticamente | Scheduler | CP261 | Schedule ok | Completo | 2024-11-20 | Verificar timezone
CP274 | SEO noticias | 2024-11-20 | Sistema | Optimización | Meta tags SEO | Genera meta correctos | Sistema SEO | CP261 | Meta tags ok | Completo | 2024-11-20 | Validar longitud
CP275 | Compartir social | 2024-11-20 | Social | Integración | Share en redes | Links compartir correctos | APIs social | CP261 | Share ok | Completo | 2024-11-20 | Más redes
CP276 | Notificaciones | 2024-11-20 | Sistema | Comunicación | Publicar noticia | Notifica a suscriptores | Sistema notif | CP261 | Notif enviada | Completo | 2024-11-20 | Config preferencias
CP277 | Validar imagen | 2024-11-20 | Sistema | Validación | Formato inválido | Error formato no soportado | Validador imgs | CP262 | Error mostrado | Completo | 2024-11-20 | Listar formatos
CP278 | Campo descripción | 2024-11-20 | Sistema | Validación | >500 caracteres | Aviso límite alcanzado | Validador texto | CP261 | Aviso ok | Completo | 2024-11-20 | Counter visible
CP279 | Etiquetas duplicadas | 2024-11-20 | Sistema | Validación | Tag repetido | Previene duplicados | Sistema tags | CP267 | Prevención ok | Completo | 2024-11-20 | Sugerir existentes
CP280 | Exportar noticias | 2024-11-20 | Sistema | Reportes | Generar reporte | Excel con todas noticias | Sistema export | Ninguna | Export ok | Completo | 2024-11-20 | Filtrar período
CP281 | URL amigable | 2024-11-20 | Sistema | SEO | Crear slug | URL legible automática | Sistema URLs | CP261 | URL ok | Completo | 2024-11-20 | Validar único
CP282 | Bulk acciones | 2024-11-20 | Admin | Gestión | Selección múltiple | Permite acciones en lote | Sistema bulk | Ninguna | Bulk ok | Completo | 2024-11-20 | Más opciones
CP283 | Estado publicación | 2024-11-20 | Sistema | Control | Cambiar estado | Borrador/Publicado/Archivado | Sistema estados | CP261 | Estados ok | Completo | 2024-11-20 | Workflow aprob
CP284 | Caché contenido | 2024-11-20 | Sistema | Performance | Leer noticia | Usa caché para contenido | Sistema caché | CP261 | Caché ok | Completo | 2024-11-20 | Tiempo expiración
CP285 | Importar noticias | 2024-11-20 | Sistema | Migración | Subir CSV/XML | Importa noticias masivas | Sistema import | Ninguna | Import ok | Completo | 2024-11-20 | Validar formato
CP286 | Crear galería | 2024-11-20 | Admin | Creación | Nueva galería con imagen | Galería creada y visible | Sistema archivos | Ninguna | Creación ok | Completo | 2024-11-20 | Validar formato
CP287 | Subir múltiples | 2024-11-20 | Multimedia | Upload | Varias imágenes | Carga masiva exitosa | Upload múltiple | CP286 | Multi-upload ok | Completo | 2024-11-20 | Límite tamaño
CP288 | Editar galería | 2024-11-20 | Admin | Modificación | Cambiar título/fecha | Actualización correcta | Sistema edición | CP286 | Update ok | Completo | 2024-11-20 | Log cambios
CP289 | Preview imagen | 2024-11-20 | UI/UX | Visualización | Click "Ver" | Muestra imagen ampliada | Sistema preview | CP286 | Preview ok | Completo | 2024-11-20 | Lightbox
CP290 | Borrar galería | 2024-11-20 | Admin | Eliminación | Confirmar borrado | Eliminación con backup | Sistema backup | CP286 | Delete ok | Completo | 2024-11-20 | Confirmar acción
CP291 | Ordenar galerías | 2024-11-20 | UI/UX | Organización | Click headers | Ordena por columna | Sistema orden | Ninguna | Orden ok | Completo | 2024-11-20 | Multi-criterio
CP292 | Paginación | 2024-11-20 | UI/UX | Navegación | >10 galerías | Muestra paginador | Sistema paging | Ninguna | Paging ok | Completo | 2024-11-20 | Items/página
CP293 | Validar imagen | 2024-11-20 | Sistema | Validación | Formato inválido | Error formato | Validador imgs | CP286 | Error mostrado | Completo | 2024-11-20 | Listar permitidos
CP294 | Optimizar imagen | 2024-11-20 | Sistema | Performance | Upload imagen | Compresión automática | Sistema compress | CP286 | Optimización ok | Completo | 2024-11-20 | Mantener calidad
CP295 | Búsqueda | 2024-11-20 | UI/UX | Búsqueda | Buscar etiqueta | Filtra resultados | Sistema búsqueda | Ninguna | Búsqueda ok | Completo | 2024-11-20 | Búsqueda avanzada
CP296 | Metadata imagen | 2024-11-20 | Sistema | Info | Ver detalles | Muestra EXIF/metadata | Parser EXIF | CP286 | Info ok | Completo | 2024-11-20 | Filtrar datos
CP297 | Categorizar | 2024-11-20 | Admin | Organización | Asignar categoría | Categorización correcta | Sistema categ | CP286 | Categ ok | Completo | 2024-11-20 | Multi-categoría
CP298 | Exportar galería | 2024-11-20 | Sistema | Reportes | Generar ZIP | Comprime galería | Sistema ZIP | CP286 | Export ok | Completo | 2024-11-20 | Opciones calidad
CP299 | Responsive imgs | 2024-11-20 | UI/UX | Adaptabilidad | Ver en móvil | Imágenes adaptativas | CSS responsive | CP286 | Adaptive ok | Completo | 2024-11-20 | Srcset
CP300 | Caché imágenes | 2024-11-20 | Sistema | Performance | Cargar galería | Usa CDN/caché | Sistema CDN | CP286 | Caché ok | Completo | 2024-11-20 | TTL config
CP301 | Tabs disciplina | 2024-11-20 | UI | Navegación | Cambiar entre tabs | Muestra contenido correcto | Sistema tabs | Ninguna | Nav correcta | Completo | 2024-11-20 | Mantener estado
CP302 | Lista disciplinas | 2024-11-20 | UI | Visualización | Ver grid disciplinas | Muestra todas ordenadas | Base datos | Ninguna | Lista ok | Completo | 2024-11-20 | Agregar filtros
CP303 | Editar disciplina | 2024-11-20 | Admin | Modificación | Modificar datos | Actualización correcta | Sistema update | CP302 | Update ok | Completo | 2024-11-20 | Log cambios
CP304 | Ver jugadores | 2024-11-20 | UI | Resumen | Click tab resumen | Lista jugadores por disciplina | Sistema filtros | CP302 | Vista ok | Completo | 2024-11-20 | Agregar stats
CP305 | Galería deporte | 2024-11-20 | Multimedia | Visualización | Ver galería disciplina | Muestra fotos del deporte | Sistema galería | CP302 | Galería ok | Completo | 2024-11-20 | Ordenar fecha
CP306 | Descripción | 2024-11-20 | Sistema | Validación | Editar descripción | Valida longitud texto | Validador texto | CP303 | Validación ok | Completo | 2024-11-20 | Contador chars
CP307 | Nombres únicos | 2024-11-20 | Sistema | Validación | Nombre duplicado | Error nombre existente | Validador único | CP303 | Error mostrado | Completo | 2024-11-20 | Case insensitive
CP308 | Portada deporte | 2024-11-20 | UI/UX | Contenido | Editar portada | Actualiza imagen principal | Sistema imgs | CP302 | Update ok | Completo | 2024-11-20 | Optimizar img
CP309 | Estado disciplina | 2024-11-20 | Admin | Control | Activar/desactivar | Cambia disponibilidad | Sistema estados | CP302 | Estado ok | Completo | 2024-11-20 | Notificar cambio
CP310 | Búsqueda | 2024-11-20 | UI/UX | Filtrado | Buscar disciplina | Filtra resultados | Sistema búsqueda | CP302 | Búsqueda ok | Completo | 2024-11-20 | Multi-criterio
CP301 | Tabs disciplina | 2024-11-20 | UI | Navegación | Cambiar entre tabs | Muestra contenido correcto | Sistema tabs | Ninguna | Nav correcta | Completo | 2024-11-20 | Mantener estado
CP302 | Lista disciplinas | 2024-11-20 | UI | Visualización | Ver grid disciplinas | Muestra todas ordenadas | Base datos | Ninguna | Lista ok | Completo | 2024-11-20 | Agregar filtros
CP303 | Editar disciplina | 2024-11-20 | Admin | Modificación | Modificar datos | Actualización correcta | Sistema update | CP302 | Update ok | Completo | 2024-11-20 | Log cambios
CP304 | Ver jugadores | 2024-11-20 | UI | Resumen | Click tab resumen | Lista jugadores por disciplina | Sistema filtros | CP302 | Vista ok | Completo | 2024-11-20 | Agregar stats
CP305 | Galería deporte | 2024-11-20 | Multimedia | Visualización | Ver galería disciplina | Muestra fotos del deporte | Sistema galería | CP302 | Galería ok | Completo | 2024-11-20 | Ordenar fecha
CP306 | Descripción | 2024-11-20 | Sistema | Validación | Editar descripción | Valida longitud texto | Validador texto | CP303 | Validación ok | Completo | 2024-11-20 | Contador chars
CP307 | Nombres únicos | 2024-11-20 | Sistema | Validación | Nombre duplicado | Error nombre existente | Validador único | CP303 | Error mostrado | Completo | 2024-11-20 | Case insensitive
CP308 | Portada deporte | 2024-11-20 | UI/UX | Contenido | Editar portada | Actualiza imagen principal | Sistema imgs | CP302 | Update ok | Completo | 2024-11-20 | Optimizar img
CP309 | Estado disciplina | 2024-11-20 | Admin | Control | Activar/desactivar | Cambia disponibilidad | Sistema estados | CP302 | Estado ok | Completo | 2024-11-20 | Notificar cambio
CP310 | Búsqueda | 2024-11-20 | UI/UX | Filtrado | Buscar disciplina | Filtra resultados | Sistema búsqueda | CP302 | Búsqueda ok | Completo | 2024-11-20 | Multi-criterio
CP321 | Crear evento | 2024-11-20 | Admin | Creación | Nuevo evento deportivo | Evento creado correctamente | Sistema eventos | Ninguna | Creación ok | Completo | 2024-11-20 | Validar campos
CP322 | Validar fechas | 2024-11-20 | Sistema | Validación | Fechas inválidas | Error fechas incorrectas | Validador fechas | CP321 | Error mostrado | Completo | 2024-11-20 | Incluir timezone
CP323 | Eventos recurrentes | 2024-11-20 | Sistema | Programación | Configurar recurrencia | Crea serie eventos | Sistema recurrencia | CP321 | Serie ok | Completo | 2024-11-20 | Validar conflictos
CP324 | Editar evento | 2024-11-20 | Admin | Modificación | Cambiar datos evento | Actualización correcta | Sistema update | CP321 | Update ok | Completo | 2024-11-20 | Log cambios
CP325 | Borrar evento | 2024-11-20 | Admin | Eliminación | Eliminar evento | Borrado con confirmación | Sistema delete | CP321 | Delete ok | Completo | 2024-11-20 | Backup datos
CP326 | Estado evento | 2024-11-20 | Admin | Control | Cambiar estado | Actualiza activo/inactivo | Sistema estados | CP321 | Estado ok | Completo | 2024-11-20 | Notificar cambio
CP327 | Filtro disciplina | 2024-11-20 | UI/UX | Filtrado | Filtrar por deporte | Muestra eventos filtrados | Sistema filtros | CP321 | Filtro ok | Completo | 2024-11-20 | Multi-selección
CP328 | Conflicto horario | 2024-11-20 | Sistema | Validación | Eventos solapados | Alerta de conflicto | Validador horarios | CP321 | Alerta ok | Completo | 2024-11-20 | Sugerir alternativas
CP329 | Notificaciones | 2024-11-20 | Sistema | Comunicación | Crear/modificar evento | Notifica a participantes | Sistema notif | CP321 | Notif ok | Completo | 2024-11-20 | Config preferencias
CP330 | Export calendario | 2024-11-20 | Sistema | Integración | Exportar a iCal | Genera archivo calendario | Sistema export | CP321 | Export ok | Completo | 2024-11-20 | Multi-formato
CP331 | Crear período | 2024-11-20 | Admin | Creación | Datos nuevo semestre | Período creado y activo | Sistema periodos | Ninguna | Creación ok | Completo | 2024-11-20 | Validar overlap
CP332 | Crear entrenamiento | 2024-11-20 | Admin | Programación | Nuevo entrenamiento | Horario creado correctamente | Sistema horarios | CP331 | Creación ok | Completo | 2024-11-20 | Verificar conflictos
CP333 | Validar fechas | 2024-11-20 | Sistema | Validación | Fechas inválidas | Error fechas incorrectas | Validador fechas | CP331 | Error mostrado | Completo | 2024-11-20 | Rangos permitidos
CP334 | Solapamiento horarios | 2024-11-20 | Sistema | Validación | Horarios conflictivos | Alerta de superposición | Validador horarios | CP332 | Alerta ok | Completo | 2024-11-20 | Sugerir alternativas
CP335 | Activar/desactivar | 2024-11-20 | Admin | Control | Toggle estado | Cambia estado correctamente | Sistema estados | CP331 | Toggle ok | Completo | 2024-11-20 | Notificar cambio
CP336 | Múltiples días | 2024-11-20 | Sistema | Configuración | Seleccionar varios días | Guarda múltiples horarios | Sistema multi-días | CP332 | Multi ok | Completo | 2024-11-20 | Validar cada día
CP337 | Filtro semestre | 2024-11-20 | UI/UX | Filtrado | Filtrar por semestre | Muestra períodos correctos | Sistema filtros | CP331 | Filtro ok | Completo | 2024-11-20 | Incluir inactivos
CP338 | Editar horario | 2024-11-20 | Admin | Modificación | Cambiar horario | Actualización correcta | Sistema update | CP332 | Update ok | Completo | 2024-11-20 | Log cambios
CP339 | Validar disciplina | 2024-11-20 | Sistema | Validación | Asignar disciplina | Verifica disponibilidad | Sistema disciplinas | CP332 | Valid ok | Completo | 2024-11-20 | Check recursos
CP340 | Export horarios | 2024-11-20 | Sistema | Reportes | Generar reporte | Excel con programación | Sistema export | CP331 | Export ok | Completo | 2024-11-20 | Incluir filtros
CP341 | Crear élite | 2024-11-20 | Admin | Creación | Datos jugador élite | Registro exitoso | Sistema registro | Ninguna | Creación ok | Completo | 2024-11-20 | Validar requisitos
CP342 | Validar RUT | 2024-11-20 | Sistema | Validación | RUT inválido | Error formato RUT | Validador RUT | CP341 | Error mostrado | Completo | 2024-11-20 | Dígito verificador
CP343 | Upload foto | 2024-11-20 | Multimedia | Archivos | Subir imagen perfil | Imagen procesada | Sistema archivos | CP341 | Upload ok | Completo | 2024-11-20 | Optimizar tamaño
CP344 | Asignar disciplina | 2024-11-20 | Sistema | Asignación | Seleccionar deporte | Vincula disciplina | Base datos | CP341 | Vínculo ok | Completo | 2024-11-20 | Validar cupos
CP345 | Editar élite | 2024-11-20 | Admin | Modificación | Actualizar datos | Modificación correcta | Sistema update | CP341 | Update ok | Completo | 2024-11-20 | Log cambios
CP346 | Borrar élite | 2024-11-20 | Admin | Eliminación | Eliminar jugador | Borrado con backup | Sistema delete | CP341 | Delete ok | Completo | 2024-11-20 | Confirmar acción
CP347 | Filtro disciplina | 2024-11-20 | UI/UX | Filtrado | Filtrar por deporte | Lista filtrada | Sistema filtros | Ninguna | Filtro ok | Completo | 2024-11-20 | Multi-selección
CP348 | Validar edad | 2024-11-20 | Sistema | Validación | Fecha nacimiento | Verifica rango edad | Validador fecha | CP341 | Valid ok | Completo | 2024-11-20 | Rangos por deporte
CP349 | Stats rendimiento | 2024-11-20 | UI/UX | Análisis | Ver estadísticas | Muestra métricas | Sistema stats | CP341 | Stats ok | Completo | 2024-11-20 | Gráficos trend
CP350 | Export datos | 2024-11-20 | Sistema | Reportes | Generar reporte | Excel con jugadores | Sistema export | Ninguna | Export ok | Completo | 2024-11-20 | Incluir stats
CP351 | Vista disciplina | 2024-11-20 | UI | Visualización | Acceder deporte | Muestra info y stats correctas | Base datos | Ninguna | Vista ok | Completo | 2024-11-20 | Verificar datos
CP352 | Plantel oficial | 2024-11-20 | UI | Contenido | Ver jugadores | Lista plantel actualizada | Sistema roster | Ninguna | Lista ok | Completo | 2024-11-20 | Actualizar fotos
CP353 | Estadísticas | 2024-11-20 | UI | Métricas | Ver contador stats | Muestra victorias/seleccionados | Sistema stats | Ninguna | Stats ok | Completo | 2024-11-20 | Validar números
CP354 | Detalle jugador | 2024-11-20 | UI/UX | Información | Click "Ver detalles" | Abre perfil completo | Sistema perfiles | CP352 | Perfil ok | Completo | 2024-11-20 | Expandir info
CP355 | Filtro sede | 2024-11-20 | UI/UX | Filtrado | Filtrar por sede | Muestra jugadores sede | Sistema filtros | CP352 | Filtro ok | Completo | 2024-11-20 | Multi-sede
CP356 | Contacto | 2024-11-20 | Sistema | Comunicación | Click "Conócenos" | Redirige a contacto | Sistema forms | Ninguna | Redirección ok | Completo | 2024-11-20 | Validar form
CP357 | Temporada | 2024-11-20 | UI | Organización | Ver año actual | Muestra temporada correcta | Sistema tiempo | Ninguna | Año ok | Completo | 2024-11-20 | Auto-update
CP358 | Responsive diseño | 2024-11-20 | UI/UX | Adaptabilidad | Ver en móvil | Adapta contenido | CSS responsive | Ninguna | Adaptación ok | Completo | 2024-11-20 | Revisar tablets
CP359 | Loading estado | 2024-11-20 | UI/UX | Feedback | Cargar sección | Muestra indicador carga | Sistema loading | Ninguna | Loading ok | Completo | 2024-11-20 | Mejorar UX
CP360 | Cache datos | 2024-11-20 | Sistema | Performance | Revisitar página | Usa datos cacheados | Sistema cache | Ninguna | Cache ok | Completo | 2024-11-20 | TTL config

## Hoja 1 (hidden)
ID | Caso de Prueba | Descripción | Fecha | Resultado Esperado | Resultado Obtenido | Estado | Observaciones
CP001 | Validar carga de página principal | Verificar que la página principal carga correctamente con todos los elementos visuales. | 2024-11-20 | Página carga completamente | Página carga correctamente | Completo | Sin observaciones
CP002 | Verificar diseño responsivo | Validar que la página se adapta correctamente a diferentes dispositivos. | 2024-11-20 | Diseño responsivo funcional | Diseño responsivo funcional | Completo | Probar en más resoluciones
CP003 | Funcionamiento botón "VER MÁS" | Verificar que el botón redirige correctamente a la página de detalles. | 2024-11-20 | Redirección correcta | Redirección correcta | Completo | Sin observaciones
CP010 | Comprobar tiempo de carga | Medir el tiempo de carga inicial de la página. | 2024-11-20 | Tiempo de carga < 3 segundos | Tiempo promedio: 2.5s | Completo | Optimizar imágenes
CP015 | Validar SSL | Verificar que la conexión HTTPS es segura. | 2024-11-20 | Certificado activo | Certificado activo | Completo | Renovar en 6 meses
CP027 | Comprobar texto alternativo (alt text) | Validar que todas las imágenes tienen atributos alt descriptivos. | 2024-11-20 | Alt text presente | Alt text presente | Completo | Mejorar descripciones
CP014 | Comprobar formulario de contacto | Validar que el formulario envía datos correctamente y muestra confirmación. | 2024-11-20 | Envío exitoso | Envío exitoso | Completo | Sin observaciones
CP009 | Validar SEO básico | Verificar que los metadatos (títulos, descripciones) están presentes. | 2024-11-20 | Metadatos presentes | Metadatos presentes | Completo | Optimizar keywords
CP018 | Funcionalidad botón "VER MÁS" galería | Verificar que el botón redirige correctamente a la galería completa. | 2024-11-20 | Redirección correcta | Redirección correcta | Completo | Sin observaciones
CP025 | Prueba responsiva galería | Validar que la galería se adapta correctamente a diferentes tamaños de pantalla. | 2024-11-20 | Adaptación correcta | Adaptación correcta | Completo | Revisar en dispositivos móviles

## Instrucciones
Plantilla de Casos de Pruebas de Software
Elaborado por: www.pmoinformatica.com
Descripción de la información a completar en cada columna
Columna | Instrucciones
Id | Cada caso de prueba debe tener un identificador (código) único.
Caso de Prueba | Título descriptivo del caso de prueba.
Descripción | Descripción del caso de prueba, indicando sus elementos, funcionalidades y acciones a ser ejercidas en el caso de prueba.
Fecha | Fecha en que fue creado el caso de prueba.
Área Funcional / Sub proceso | Describe el área funcional, subproceso o modulo al que está asociado el caso de prueba. La intención es poder dividir los casos de prueba según la estructura jerárquica funcional del sistema que se está probando y los procesos que este soporta.
Funcionalidad / Característica | Describe el título de la característica o funcionalidad que se está probando. Por ej. Suscripción al Servicio, Entrega de Orden, Selección de Producto, Consulta de Ordenes Pendientes.
Datos / Acciones de Entrada | Se especifica cada entrada que se requiere para ejecutar el caso de prueba. Etas entradas pueden ser valores o datos de entrada, y también acciones (por ejemplo presionar un botón). Deben identificarse los archivos o bases de datos involucrados.
Resultado Esperado | Se especifica la salida que se espera de la ejecución de los casos de prueba con las entradas indicadas.
Requerimientos de Ambiente de Pruebas | Cualquier especificación del hardware y software especial requerido para ejecutar el caso de prueba, que no sea común a todos los casos. Las que sean comunes a todos los casos se deben especificar en la sección de Entornos del Plan de Pruebas de Software.
Dependencias con otros casos de Prueba | Lista de los identificadores de los casos de prueba que deben ejecutarse antes de este caso. También puede incluir un sumario de la naturaleza de estas dependencias.
Información para el seguimiento
Resultado Obtenido | Se describe el resultado real obtenido de la ejecución del caso de prueba (Este es una columna de seguimiento). Si esta difiere del resultado esperado, debería especificarse en un reporte de incidencia.
Estado | Estado actual del caso de prueba.
Última Fecha de Estado | Última fecha en que se ejecutó una acción referente al caso o que este cambio de estado.
Observaciones | Observaciones relacionadas con la ejecución de los casos y de los resultados que se obtuvieron.